# ПРОЕКТ

# Исполнительный комитет Саврушского сельского поселения

# Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ __                                                                     от _______2019 г.

О мероприятиях по защите населения и территории

Саврушского сельского поселения Аксубаевского

муниципального района в период весеннего половодья 2019 года

В   целях  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  и  защиты  населения, хозяйственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов   в период весеннего половодья 2019 года и во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан № 85 от 14.02.2018 года «О мероприятиях по защите населения и территории Республики Татарстан в период весеннего половодья 2019 года», и постановлением Руководителя исполнительного комитета Аксубаевского района №86 от 15.02.2019 «О мероприятиях по защите населения  и    территории  района в период весеннего паводка 2019 года»  Исполнительный комитет  Саврушского  сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по осуществлению противопаводковых мероприятий в 2019 году на территории  Саврушского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения и территорий Саврушского сельского поселения Аксубаевского муниципального района в период весеннего половодья 2019 года (далее – План).

3.  Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений сельского поселения:

- обеспечить выполнение мероприятий Плана по предупреждению негативных последствий половодья 2019 года;

- организовать постоянный контроль за их выполнением, обратив особое внимание на проведение неотложных мер, предупреждающих затопление зданий и сооружений, складских и других помещений, дорог, мостов;

- на период высокого половодья организовать круглосуточное дежурство ответственных работников.

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений сельского поселения начиная с 26 марта 2019 года, ежедневно до окончания паводка информировать руководителя исполнительного комитета Саврушского сельского поселения об обстановке по пропуску талых вод и принимаемых мерах по подготовке и пропуску паводка на подведомственной территории.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Руководитель исполнительного комитета

Саврушского сельского поселения                        А.Г.Кузьмин

Утверждено

Постановлением  руководителя

Исполкома  Саврушского

сельского поселения

от ______2019г. № __

Состав

противопаводковой комиссии

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность по основной работе - должность в составе оперативного штаба | Контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кузьмин А.Г. | Руководитель Исполнительного комитета Начальник противопаводковой комиссии | 8 (84344) 48237 8 9625531071 |
|  | Мельников А.Д | Депутат – член комиссии |  |
|  | Романов В.А. | депутат – член комиссии |  |
|  | Удиряков А.И. | депутат – член комиссии |  |
|  | Назаров Ю.Д. | депутат – член комиссии |  |

Утверждено

Постановлением  руководителя

Исполкома  Саврушского                                                                              сельского поселения

от __.__.2019г.  № __

ПЛАН

Мероприятий  по защите  населения и территорий Саврушского  сельского поселения в период  весеннего половодья 2019 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседания по вопросу готовности к паводку 2019г. | 26.03.2019г. | Руководитель исполкома |
| 2 | Корректировка оперативного плана по предотвращению и ликвидации последствий ЧС, связанных с паводковыми явлениями на территории сельского поселения, организация сил и средств, привлекаемых для его выполнения. | 26.03.2019г. | Руководитель исполкома, руководитель КФХ Сунеев |
| 3 | Организация контроля за состоянием автодорог, мостов, подъездных путей при бездорожье | В течение паводка | Рабочая группа |
| 4 | Доведение до населения правил проведения при возникновении ЧС /подворный обход/ | До начала паводка | Рабочая группа |
| 5 | Организация наблюдения за уровнем воды в водоемах | В течение паводка | Рабочая группа |
| 6 | Проведение обследования с/х объектов и скотомогильников, попадающих под затопление | В течение паводка | Рабочая группа |
| 7 | Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и сооружений, попадающих в зону возможного подтопления | В течение паводка | Руководитель исполкома, руководители хозяйств |
| 8 | Проведение подготовительных в период паводка работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям | В течение паводка | Исполнительный комитет, ФАПы на территории с/п |

Руководитель исполкома

Саврушского  сельского поселения:                                        А.Г.Кузьмин