
СОВЕТ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН     

РЕШЕНИЕ  

№









от 

О  внесении изменений и дополнений в решение Совета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан от 11.08.2016 № 60 «О Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021г.г. 

и плановый период до 2030 года"
В соответствии Законом Республики Татарстан от 05 апреля 2019 года № 31-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года», Уставом Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, Совет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан от 11.08.2016 № 60 «О Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021г.г. и плановый период до 2030 года" и прилагаемые к нему приложения следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорт Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года,  раздел 4 паспорта «Основные результаты и сроки реализации стратегии» изложить в новой редакции (приложение №1);  

1.2. Таблицу 4.1 «Сопоставления альтернативных сценариев по ключевым показателям и фиксации достигнутого уровня и определения индикаторов целевого состояния» изложить в новой редакции (приложение №2);

1.3. В раздел 5.8 Сельское хозяйство и промышленность, пункт 4 направления действий в подпункт (а) добавить: программы реализуемые в рамках Национального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" ведомственную программу «Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту «Агростартап» в Республике Татарстан на 2019-2024 годы». «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

1.4.  В раздел  6.1 Приоритетные проекты развития района в разрезе отраслей. добавить мероприятия по развитию сельскохозяйственной кооперации, и новые проекты реализуемые и планируемые к реализации на территории Аксубаевского муниципального района. (приложение №  3)

1.5. Приложение № 1  к Стратегии «Перечень первоочередных муниципальных программ»; приложение №2 «План пространственного развития Аксубаевского муниципального района  Республики Татарстан на 2016-2030 годы»; приложение № 3 «Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года» изложить в новой редакции (приложение №4; Приложение №5; Приложение № 6);

2. Утвердить порядок направления предложений и замечаний к проекту Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года (Приложение № 7).  

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Аксубаевского муниципального района http://aksubayevo.tatarstan.ru и опубликовать на официальном портале  правовой  информации  http://pravo.tatarstan.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам, местным сборам, инвестициям и предпринимательству.

Глава Аксубаевского муниципального района,

Председатель Совета                                                                            К.К.  Гилманов

Приложение № 1

к решению Совета 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

от «___» августа 2019 года № _____

«Основные результаты и сроки реализации стратегии»

	Основные результаты и сроки реализации стратегии
	Основными итогами реализации стратегии станут:

- эффективная система управления Аксубаевским муниципальным районом на основе межмуниципальной кооперации, использования существующего ресурсного потенциала; 

 - К 2021 году:

·  рост ВТП на 168 % к уровню 2015 года (13 680 млн. руб.);

· уровень самодостаточности бюджета -33,3%;

· рост производительности труда до 1,9 млн. руб./чел;

·  рост среднемесячной заработной платы на 148 %         (28 087рублей);

· сокращение оттока трудоспособного населения.

- К 2030 году:

· увеличение ВТП на 240 % в к уровню 2015 года (19 660 млн. руб.);

· уровень самодостаточности бюджета -35 %;

·  производительность труда до 2,7 млн. руб./чел;

· рост среднемесячной заработной платы на 165% (31 300рублей);

· сокращение оттока трудоспособного населения.

Стратегия разработана на 2016-2021 годы  с перспективой развития Аксубаевского муниципального района до 2030 года.

Предполагает четыре этапа (три трехлетних и один шестилетний), с  последующей корректировкой 1 раз в три года.


Приложение № 2

к решению Совета 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

от «___» августа 2019 года № _____

«Сопоставления альтернативных сценариев по ключевым показателям и фиксации достигнутого уровня и определения индикаторов целевого состояния» Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского  муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года

	Показатели
	Годы
	2015
	2016
	2018
	2020
	2021
	2024
	2025
	2030

	Валовой территориальный продукт (ВТП), млн. руб.

	По инерционному сценарию
	8155
	9045
	11 958
	12560
	12900
	13100
	13500
	15100

	
	По базовому сценарию
	8155
	9045
	11 958
	12920
	13680
	15680
	16190
	19660

	
	По оптимистическому сценарию
	8155
	9045
	11 958
	13245
	14 890
	17783
	18525
	22700

	Производительность труда, млн. рублей
	По инерционному сценарию
	1,55
	1,61
	1,67
	1,51
	1,52
	1,55
	1,55
	1,59

	
	По базовому сценарию
	1,55
	1,62
	1,73
	1,87
	1,95
	2,22
	2,28
	2,71

	
	По оптимистическому сценарию
	1,55
	1,63
	1,75
	1,87
	1,96
	2,22
	2,30
	2,63

	Среднегодовая численность населения, тыс. чел.
	По инерционному сценарию
	29,8
	29,8
	28,4
	28,2
	28,0
	27,8
	27,6
	27,4

	
	По базовому сценарию
	29,8
	29,8
	28,4
	28,2
	28,2
	28
	28
	28

	
	По оптимистическому сценарию
	29,8
	30
	28,4
	28,5
	28,5
	28,8
	29
	29

	Коэффициент рождаемости
	По инерционному сценарию
	11,0
	10,6
	10,5
	10,5
	10,4
	10,4
	10,4
	10,0

	
	По базовому сценарию
	11,0
	11,0
	11,1
	11,1
	11,2
	11,2
	11,3
	11,4

	
	По оптимистическому сценарию
	11,0
	11,2
	11,4
	11,6
	11,8
	12,0
	12,1
	12,5

	Уровень безработицы, %
	По инерционному сценарию
	0,60
	0,60
	0,60
	0,42
	0,39
	0,35
	0,32
	0,30

	
	По базовому сценарию
	0,60
	0,59
	0,55
	0,45
	0,37
	0,29
	0,25
	0,21

	
	По оптимистическому сценарию
	0,60
	0,58
	0,55
	0,36
	0,32
	0,29
	0,25
	0,21

	Среднесписочная численность работающих, всех форм собст-ти тыс. чел.
	По инерционному сценарию
	5256
	5100
	4980
	4938
	4950
	4980
	5000
	5090

	
	По базовому сценарию
	5256
	5148
	5138
	5190
	5220
	5290
	5350
	5400

	
	По оптимистическому сценарию
	5256
	5200
	5143
	5195
	5250
	5300
	5450
	5600

	Обеспеченность общей площадью жилья в расчете на одного жителя, кв. метров
	По инерционному сценарию
	23,84
	24,2
	25,0
	25,8
	26,2
	27,2
	27,8
	30,0

	
	По базовому сценарию
	23,9
	24,4
	25,2
	26,0
	26,4
	27,4
	28,0
	30,2

	
	По оптимистическому сценарию
	24,0
	24,6
	25,4
	26,2
	26,6
	27,6
	28,2
	30,5

	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	По инерционному сценарию
	46,8
	49
	49,6
	50
	50
	51
	52
	52

	
	По базовому сценарию
	46,8
	49
	49,6
	50
	51
	53
	54
	5

	
	По оптимистическому сценарию
	46,8
	49
	49,6
	51
	52
	53
	55
	60

	Денежный доход на душу населения, руб.
	По инерционному сценарию
	13623
	14716
	17002
	17200
	17500
	17632
	18062
	19784

	
	По базовому сценарию
	13623
	14716
	17002
	17500
	18222
	19352
	20862
	22900

	
	По оптимистическому сценарию
	13623
	14716
	17002
	18000
	19320
	21099
	22692
	24057

	Среднемесячная заработная плата,  руб.
	По инерционному сценарию
	18882
	20594
	25908
	26706
	27361
	28326
	28981
	29600

	
	По базовому сценарию
	18882
	20594
	25908
	27311
	28087
	29415
	30191
	31300

	
	По оптимистическому сценарию
	18882
	20594
	25908
	28636
	29477
	30000
	31841
	32200

	Объем туристского потока, тыс. чел.
	По инерционному сценарию
	1,5
	6
	10
	8
	8
	6
	6
	6

	
	По базовому сценарию
	2,0
	6
	10
	10,5
	11,5
	12,0
	12,0
	14,0

	
	По оптимистическому сценарию
	4,9
	6
	10
	16,0
	18,0
	22,0
	25,0
	30,0

	Пассажирооборот, млн. чел. в год.
	По инерционному сценарию
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	По базовому сценарию
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03

	
	По оптимистическому сценарию
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,03
	0,04
	0,04
	0,06

	Доля экспорта муниципального образования в общем объеме  экспорта Республики Татарстан, %
	По инерционному сценарию
	0,43
	0,43
	0,43
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,45

	
	По базовому сценарию
	0,43
	0,43
	0,44
	0,45
	0,45
	0,46
	0,46
	0,48

	
	По оптимистическому сценарию
	0,43
	0,43
	0,45
	0,46
	0,46
	0,47
	0,47
	0,51

	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности, млн. руб.
	По инерционному сценарию
	8043
	8210
	19857
	21100
	21321
	22068
	22295
	23200

	
	По базовому сценарию
	8043
	8210
	19857
	22230
	23762
	25623
	26020
	28064

	
	По оптимистическому сценарию
	8043
	8210
	19857
	23053
	24455
	26661
	28961
	30868

	Оборот розничной торговли, млн. руб.
	По инерционному сценарию
	1665
	1635
	1663
	1638
	1675
	1689
	1700
	1720

	
	По базовому сценарию
	1665
	1635
	1663
	1680
	1710
	1730
	1893
	1946

	
	По оптимистическому сценарию
	1665
	1635
	1663
	1724
	1852
	1906
	2037
	2564

	Доля малого и среднего бизнеса в ВТП, %
	По инерционному сценарию
	12,5
	9,3
	8,4
	9,5
	10,0
	11,5
	11,6
	12,5

	
	По базовому сценарию
	12,5
	9,3
	8,4
	10,3
	10,5
	12,3
	12,3
	14,5

	
	По оптимистическому сценарию
	12,5
	9,3
	8,4
	11,5
	11,7
	13,4
	13,5
	16,8

	Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в средне-списочной численности работников  всех предприятий и организаций, %
	По инерционному сценарию
	9,4
	9,6
	10,6
	10,8
	11,2
	11,6
	11,8
	12

	
	По базовому сценарию
	9,4
	9,6
	10,7
	11,1
	11,3
	11,7
	11,8
	12,2

	
	По оптимистическому сценарию
	9,4
	9,6
	10,8
	11,3
	11,5
	11,9
	12
	12,5

	Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.
	По инерционному сценарию
	1689
	2428
	2075
	1844
	1875
	1968
	1998
	2126

	
	По базовому сценарию
	1689
	2428
	2075
	1992
	2054
	2335
	2395
	2530

	
	По оптимистическому сценарию
	1689
	2428
	2075
	2055
	2115
	2408
	2530
	3040

	Степень озеленения поселений (отношение площади, занятой под зеленые насаждения, к общей площади поселения),%
	По инерционному сценарию
	10
	10,1
	10,3
	10,5
	10,6
	10,9
	11
	11,5

	
	По базовому сценарию
	10
	10,2
	10,6
	11
	11,2
	11,8
	12
	13

	
	По оптимистическому сценарию
	10
	10,3
	10,9
	11,5
	11,8
	12,7
	13,0
	14,5

	Выбросы вредных веществ в атмосферу  от всех стационарных источников, кг. на 1 га. территории
	По инерционному сценарию
	34,1*
	35
	37
	39
	41
	43
	46
	53

	
	По базовому сценарию
	34,1*
	34,7
	36
	37,4
	38
	40
	40,7
	45

	
	По оптимистическому сценарию
	34,1*
	34,2
	34,4
	34,7
	34,9
	35,1
	35,3
	37


 Приложение № 3

к решению Совета 

Аксубаевского  муниципального района Республики Татарстан

от «___» августа 2019 года № _____

Мероприятия по развитию сельскохозяйственной кооперации, и новые проекты реализуемые и планируемые к реализации на территории Аксубаевского муниципального района.
В рамках национального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". В Аксубаевском муниципальном районе запланировано развитие начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов и начинающих фермеров в ведомственной программе «Создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по проекту «Агростартап» в Республике Татарстан на 2019-2024 годы». 

В 2018 году создан Схппск "Аксубай" в Старокиязлинском сельском поселении с. Кызыл Тау  по переработке мяса который стал обладателем Гранта Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. 

В рамках данного проекта запланировано создание кооператива по производству мясных полуфабрикатов 3 –х новых рабочих мест.
	Кооператив по производству мясных

 полуфабрикатов «Аксубай».
	План

	Рабочие места
	3 чел.

	Средняя заработная плата  
	17 000 руб.

	Годовой Фонд оплаты труда
	613 000 руб.

	Отчисления НДФЛ

	79 560 руб.

	Предполагаемые инвестиции, руб.
	5 200 000 руб.


В высокой степени готовности Проект строительства завода по производству бетона и железобетонных изделий; инвестор ООО "СТК Лидер-Сервис". Общая территория инвестиционной площадки 3 га. На текущую дату выполнена планировка, ограждена территория, полностью закуплено и установлено оборудование для производства товарного бетона. С начала реализации проекта инвестировано более 100 млн. руб. На текущую дату в строительстве задействованы более 30 работников. На свободных площадях территории завода планируется организовать базу спецтехники. Производство ЖБИ, пластиковых окон металлоизделий и прочее.
	Завод по производству бетона и железобетонных изделий
	План

	Рабочие места
	30 чел.

	Средняя заработная плата  
	20 000 руб.

	Годовой Фонд оплаты труда
	7 200 000 руб.

	Отчисления НДФЛ

	936 000 руб.

	Предполагаемые инвестиции, руб.
	120 млн. руб.


Проект, строительства современного гостиничного комплекса и кафе в пгт Аксубаево. Реализация проекта запланирована на 2019-2022 годы и позволит еще больше улучшить качество предоставляемых гостиничных услуг и создать не менее 10 рабочих мест.
	Строительство современного гостиничного комплекса и кафе в пгт Аксубаево
	План

	Рабочие места
	10 чел.

	Средняя заработная плата  
	15 000 руб.

	Годовой Фонд оплаты труда
	1 800 000 руб.

	Отчисления НДФЛ

	234 000 руб.

	Предполагаемые инвестиции, руб.
	12 млн. руб.


      Проект  строительства цеха по переработке мяса птицы КФХ Сапеев В.Д. Реализация проекта запланирована на 2020-2022 годы что позволит создать 5 дополнительных рабочих мест. Кроме того, уже в текущем году начато строительство, а в дальнейшем планируется посадка плодового сада на площади около 3 га.  
         На территории района возобновлена  деятельность по переработке молочной продукции  «Аксубаевского маслодельного завода» в составе Производственного объединения «ВАМИН Татарстан», что обеспечило район не только дополнительными рабочими местами на самом предприятии, но и дополнительным доходом сельского населения. С начала года на заводе в разы увеличили объем выпускаемой продукции и довели производство сыра до 4 тонн и сливочного масла до 5 тонн в сутки. Создано 70 рабочих мест. на 2020 год запланировано строительство посолочного цеха для сыра. 
Приложение № 7
к решению Совета 

Аксубаевского  муниципального района Республики Татарстан

от «___» августа 2019 года № ___
Порядок

учета предложений им замечаний к проекту изменений и дополнений, вносимых в Стратегию социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года

1. Предложения и замечания к проекту изменений и дополнений, вносимых в Стратегию социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года», вносятся в Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 423190, Республика Татарстан, Аксубаевский район, ул. Ленина, д.8 каб. № 17 в письменной форме начальнику отдела экономики Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района РТ и на электронную почту boris.solomonov@tatar.ru 


Предложения и замечания принимаются в рабочие дни с 08.00 до 16.30 часов со дня размещения на официальном сайте Аксубаевского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: http:// http://aksubayevo.tatarstan.ru// в месячный срок.

                                                                                                                                                                                      Приложение № 4

                                                                                                                                                                                      к решению Совета 

Аксубаевского  муниципального
                                                                                                                                                                                                          района Республики Татарстан

от «___» августа 2019 года № __
Перечень первоочередных муниципальных программ

	Наименование программы
	Основные направления реализации программы
	Дата принятия
	Сроки реализации
	Исполнители

	Постановление от 13.01.2016 № 03 "Об утверждении Программы улучшения условий и охраны труда Аксубаевского муниципального района на 2016-2018 годы"
	Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников предприятий и организаций, расположенных на территории Аксубаевского муниципального района
	2016
	2016-2018
	Координационный Совет по охране труда при главе Аксубаевского муниципального района, ГКУ «Центр занятости населения Аксубаевского района»

	Постановление от 10.11.2015 № 369 "Об утверждении программы «Охрана окружающей среды Аксубаевского муниципального района на 2016-2020 годы»
	- улучшение экологической обстановки в районе; - охрана природных ресурсов и обеспечение санитарно- экологической безопасности на территории Аксубаевского муниципального района и п.г.т. Аксубаево
	2015
	2016-2020
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района (отдел инфраструктурного развития)

	Постановление от 03.11.2015 № 368 "Об утверждении Программы развития системы образования Аксубаевского муниципального района на 2016-2020 годы"

	Обеспечение высокого качества образования в соответствии с требованиями современных стандартов, направлениями инновационного развития Аксубаевского муниципального района, с перспективными задачами развития общества и экономики 
	2015
	2016-2020
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района (отдел образования)

	Постановление от 08.12.2014 № 340 "Об утверждении Комплексной программы воспитательные работы в Аксубаевском муниципальном районе на 2014-2025 годы"
	Целесообразность принятия программы воспитательной работы Аксубаевского муниципального района обусловлена необходимостью проектировать систему воспитательной работы в районе в соответствии с новыми тенденциями образования
	2014
	2015-2018
	МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района

	Постановление от 28.10.215 № 360 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2016-2020 годы"
	Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей жителей Аксубаевского района в сфере культуры, искусства и кинематографии, повышение привлекательности учреждений культуры, искусства кинематографии для жителей и гостей района      
	2015
	2016-2020
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района (отдел культуры)

	Постановление от 27.10.2015 № 352 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Аксубаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

	Развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление здоровья населения, продвижение спортивного имиджа. Формирование здорового образа жизни молодого поколения и жителей района. Решение социально-экономических проблем молодежи, в том числе вопросов занятости и профессиональной подготовки, молодых семей и специалистов. Направление по созданию условий для нравственного и патриотического воспитания молодежи. Формирование у детей и молодежи гражданской идентичности, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, толерантности. Интеллектуальное развитие молодежи, поддержка художественного и научно-технического творчества. Создание условий для физического развития молодежи, спорта и молодежной политики. Создание условий для удовлетворения информационных потребностей молодежи 
	2015
	2016-2020
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района (отдел по делам молодежи и спорту)

	Постановление от 27.10.2015 № 354 "Об утверждении муниципальной программы «О дорожных работах на дорогах общего пользования местного значения Аксубаевского муниципального района на 2016 год»
	Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населённых пунктов Аксубаевского муниципального района, обеспечивающих социально-экономические потребности населения
	2015
	2016
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района (отдел инфраструктурного развития)

	Постановление от 13.04.2015 № 114 "Об утверждении Муниципальной целевой Программы «Сельская молодежь Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2015 - 2018 гг.»

	Решение социально-экономических проблем молодежи, в том числе вопросов занятости и профессиональной подготовки, улучшения жилищных условий молодых семей и специалистов проживающих в сельской местности. Создание условий для нравственного и патриотического воспитания молодежи. Интеллектуальное развитие молодежи, поддержка художественного и научно-технического творчества. Создание условий для физического развития молодежи, спорта и туризма. Создание условий для удовлетворения информационных потребностей сельской молодежи
	2015
	2015-2018
	Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района

	Постановление от 13.04.2015 № 113 "Об утверждении Муниципальной целевой Программы «Молодежь Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2015 - 2020 гг.»
	Государственное управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности республики, обеспечение оптимальных условий для повышения качества жизни молодого поколения
	2015
	2015-2020
	Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района

	Постановление от 30.01.2015 № 35 "Об утверждении муниципальной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Аксубаевском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы»"
	Создание условий для сохранения, изучения и развития татарского, русского и других языков в Аксубаевском муниципальном районе, а также татарского языка за пределами Республики Татарстан (в закрепленных регионах)
	2015
	2014-2020
	МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района

	Постановление от 08.12.2014 № 340 "Об утверждении Комплексной программы воспитательные работы в Аксубаевском муниципальном районе на 2015-2018 годы"
	Целесообразность принятия программы воспитательной работы Аксубаевского муниципального района обусловлена необходимостью проектировать систему воспитательной работы в районе в соответствии с новыми тенденциями образования
	2014
	2015-2018
	МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района

	Постановление от 11.11.2014 № 301а "Об утверждении муниципальной программы «Реализация антикоррупционной политики Аксубаевского муниципального района на 2015 – 2020 годы»"
	Выявление и устранение причин коррупции (профилактика коррупции), создание условий,препятствующих коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции
	2014
	2015-2020
	1.Отраслевые органы Аксубаевского районного исполнительного комитета; 2.Аксубаевский районный Совет; 3. Контрольно-счетная палата Аксубаевского муниципального района РТ; 3. Отдел МВД России по Аксубаевскому району 4. Прокуратура Аксубаевского района (по согласованию);

	Постановление от 10.11.2014 № 298 "Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Аксубаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы»"
	1. Реализация государственной политики в области физической культуры и спорта. 2. Удовлетворение текущих и формирование новых потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом. 3. Формирование здорового образа жизни. 4. Создание условий ведения всем населением Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан здорового образа жизни.
	2014
	2015-2017
	Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

	Постановление от 26.03.2019 № 200 " Об утверждении муниципальной    программы «Развитие малого, среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования в Аксубаевском муниципальном районе на 2019 – 2023 годы»
	Реализация потенциала экономически активного населения, увеличение благосостояния, уровня и качества населения района, а также решение задач социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района
	2019
	2019-2023
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района

	Постановление от 08.04.2014 № 103 "Об утверждении программы реализации государственной национальной политики на 2014-2020 годы"
	Организация мероприятий по реализации Программы в Аксубаевском муниципальном районе «Стратегии национальной политики Российской Федерации на 2014-2020 г.г
	2014
	2014-2020
	районный Совет, исполнительный комитет, отделы культуры, социальной защиты, по делам молодежи, спорту и туризму, образования, предприятия и организации района

	ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ и ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АКСУБАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2011 -2015 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ до 2020 года»
	Программа разрабатывается в целях обеспечения рационального использования энергоресурсов,повышения энергетической эффективности за счет реализации энергосберегающих мероприятий, максимального использования имеющихся резервов экономии энергоресурсов на всех предприятиях района
	2011
	2011-2020
	Отделы экономики и инфраструктурного развития исполнительного комитета , бюджетные учреждения: образования, культуры, здравоохранения

	Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Аксубаевского муниципального района на 2011-2020 годы »

	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктурыв местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства: - сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования; - увеличение пропускной способности сетей; - уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщика
	2011
	2011-2020
	Организации коммунального комплекса Аксубаевского муниципального района


Приложение № 6
к решению Совета 

Аксубаевского  муниципального района Республики Татарстан

от «___» августа 2019 года № _____

Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года

(Сфера молодежной политики и спорту)

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный

исполнитель
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источники

	1. 
	Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Аксубаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»
	2016-2020
	Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
	46975
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	2. 
	Внедрение программ подготовки молодых предпринимателей, осуществляющих деятельность в сельской местности
	2016-2018
	Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
	150,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	3. 
	Организация и проведение семинаров по охране труда для молодых предпринимателей на примере передовых фермерских хозяйств и малых предприятий в сельской местности
	2016-2018
	
	60,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	4. 
	Организация и проведение районного конкурса среди сельской молодежи "Социальное проектирование на селе"
	2016-2018
	
	172,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	5. 
	Организация и проведение районного Форума сельской молодежи
	2016-2018
	
	70,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	6. 
	Создание электронного портала сельской молодежи Аксубаевского муниципального района
	2016-2018
	
	18,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	7. 
	Разработка, изготовление, распространение среди сельской молодежи раздаточного и наглядного материала по активизации молодежи
	2016-2018
	
	40,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	8. 
	Внедрение социальных программ:

1. Организация дворовых лагерей по формированию здорового образа жизни детей и подростков в летний период "Веселое лето"

2. Проведение тренингов по командообразованию "Сельский лидер"
	2016-2018
	
	60,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	9. 
	Проведение конкурса проектов по развитию сельского туризма в сельских поселениях Аксубаевского муниципального района
	2016-2018
	
	150,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	10. 
	Создание экологической бригады в сельских поселениях
	2016-2018
	
	34,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	11. 
	Проведение работы по содействию гражданам в трудоустройстве путем организации ярмарок вакансий и рабочих мест
	2016-2018
	Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
	38,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	12. 
	Формирование базы данных по трудоустройству и профориентации молодежи
	2016-2018
	
	36,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	13. 
	Проведение учебно-методических семинаров и конференции по проблемам занятости подростков и молодежи
	2016-2018
	
	36,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	14. 
	Организация профессионального обучения безработных граждан в возрасте от 16 до 30 лет профессиям и специальностям, актуальным на рынке труда в сельских поселениях
	2016-2018
	
	90,0
	Бюджет РТ

	15. 
	Проведение "Дня профессий" в школах с привлечением представителей различных профессий
	2016-2018
	
	15,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	16. 
	Проведение "Ярмарки вакансий" для молодежи
	2016-2018
	
	36,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	17. 
	Проведение районных конкурсов профессионального мастерства среди молодых механизаторов
	2016-2018
	
	170,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	18. 
	Проведение конкурсов профессионального мастерства среди операторов машинного доения
	2016-2018
	
	170,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	19. 
	Проведение конкурсов профессионального мастерства среди механизаторов
	2016-2018
	
	125,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	20. 
	Создание методических пособий по тематике реализации сферы государственной молодежной политики в сельской местности
	2016-2018
	
	170,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	21. 
	Освещение проблематики развития сельских поселений в районной газете «Сельская новь».
	2016-2018
	
	33,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	22. 
	Насыщение информационного поля качественной, социальной видео-, печатной продукцией
	2016-2018
	
	36,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	23. 
	Изучать и обобщать опыт работы с сельской молодежью
	2016-2018
	Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
	39,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	24. 
	Организовывать регулярные выступления специалистов по актуальным проблемам молодежи в газете «Сельская новь»
	2016-2018
	
	36,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	25. 
	Осуществлять подбор и систематизацию информационно-методической и научной литературы по молодежной тематике
	2016-2018
	
	36,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	26. 
	Разработать и издавать информационно-методические пособия для организации работы с сельской молодежью
	20165-2018
	
	36,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	27. 
	Формировать резерв специалистов, работающих с молодежью
	2016-2018
	
	150,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	28. 
	Подготовить информационные брошюры и сборники с данными об учебных заведениях и социальных службах для молодежи района
	2016-2018
	
	36,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	29. 
	Реализация

муниципальной программы  «Молодежь Аксубаевского муниципального района  Республики Татарстан на 2015-2020 годы
	2015-2020
	
	1098
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	30. 
	Приведение нормативных правовых документов  ДСЮШ в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской Федерации"
	2016
	ОДМиС, ДЮСШ
	-
	-

	31. 
	Доработка  положения (критериев) по присвоению статуса «Олимпийский резерв» ДЮСШ отделениям ДЮСШ по олимпийским видам спорта 
	2016
	МДМСТ РТ, МОН РТ
	-
	-

	32. 
	Разработка и внедрение критериев оценки результатов работы педагогических работников ДЮСШ, по присвоению квалификационных категорий
	2016
	МДМСТ РТ, МОН РТ
	-
	-

	33

34
	Внедрение в работу  учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ),  паспорта спортсмена 
	2016-2017
	МДМСТ РТ
	-
	-

	35
	Доработка нормативных документов, регламентирующих условия создания и  функционирования школьных клубов, спортивных клубов учащихся в учреждениях начального профессионального образования
	2017
	МДМСТ РТ,  МОН РТ
	-
	-

	36
	Обновление единого республиканского реестра объектов спортивного назначения
	2017
	МДМСТ РТ
	-
	-

	37
	Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве между     ОДМиС МКУ «Отдел образования», МКУ «Отдел культуры» РОСТО (ДОСААФ), физкультурно-спортивными обществами,  учреждениями АООО «СПР» РТ,ЦРБ, УСЗ «Юность»  спортивно-педагогического профиля о сотрудничестве в области физической культуры и спорта
	2016-2017
	МДМСТ РТ, МОН РТ, 

МЗ РТ,  

МВД РТ,МТЗСЗ РТ, МГОЧС РТ,  РОСТО (ДОСААФ) (по Фе-дерация профсоюзов РТ 
	-
	-

	38
	Разработка, утверждение и совершенствование положений о проведении республиканских конкурсов на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди районных и городских муниципальных образований, учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, объектов спортивного назначения
	ежегодно
	МДМСТ РТ
	-
	-

	39
	Подписание соглашений между Аксубаевским муниципальным районом и МДМСТ РТ         о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта
	2016-2017
	МДМСТ РТ совместно с муниципаль-ными образо-ваниями РТ 

(по согласо-ванию)
	-
	-

	40
	Включение вопросов развития массовой физической культуры и спорта в коллективные договоры между работодателями и профсоюзными комитетами 
	ежегодно
	руководители предприятий (по согласо-ванию),

отраслевые РК профсою-зов
	-
	-

	41
	Целевая поддержка участия школьных команд во Республиканских и всероссийских спортивных соревнованиях
	ежегодно
	МОН РТ
	-
	-

	42
	Развитие игровых видов спорта в общеобразовательных учреждениях, в том числе проведение соревнований:

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТТ»;

по мини-футболу в рамках реализации общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу!»
	ежегодно
	МОН РТ,

МДМСТ РТ
	-
	-

	43
	Организация фестиваля «Президентские состязания, соревнования «Президентские спортивные игры» (Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2010  № 948)
	ежегодно
	МОН РТ,

МДМСТ РТ
	-
	-

	44
	Проведение выездных комплексных проверок работы по развитию физической культуры и спорта в КФК- школ, ГБОУ СПО «Аксубаевский техникум универсальных  технологий» , трудовых коллективах и образовательных учреждениях, по месту жительства, в физкультурно-спортивных организациях с последующим рассмотрением результатов на , семинарах-совещаниях, конференциях с обобщением и распространением передового опыта и методических -материалов
	ежегодно
	ОДМиС,

 МКУ «ОО»,
	-
	-

	45
	С-оздание студенческих спортивных лиг по видам спорта и ежегодное проведение соревнований


	ежегодно
	ОДМиС, МКУ «ОО»
	-
	-

	46
	Проведение инвентаризации объектов спортивного назначения и включение их в общий муниципальный реестр
	2016-2017
	ОДМиС
	-
	-

	47
	Эффективное использование объектов Универсиады – 2013
	2016-2017
	МДМСТ РТ,  исполком 
	-
	-

	48
	Подготовка предложений по обязательному включению в градостроительные планы развития населенных пунктов обязательного возведения физкультурно-спортивных сооружений в новых микрорайонах


	2016
	МДМСТ РТ

 совместно с муниципаль-ными  обра-зованиями РТ
	-
	-

	49
	Оснащение учреждений и объединений дополнительного образования детей физкультурно-оздорови-тельной и спортивной направленности спортивным инвентарем и оборудованием на грантовой основе
	ежегодно
	МОН РТ, МДМСТ РТ
	-
	-

	50
	Оборудование при   общежитии универсально технологического техникума, комнат и залов для занятий физической культурой и спортом, организация на их базе занятий с проживающими, обеспечение их необходимым инвентарем
	ежегодно
	собственники объекта

(по согласо-ванию)
	-
	-

	60
	Укомплектование объектов спортивного назначения общеобразовательных учреждений, учреждений НПО,  необходимым спортивным инвентарем и оборудованием
	ежегодно
	МКУ «ОО»

Дирекция ГБОУ СПО «Аксу. уни-версальный техникум»
	-
	-

	61
	Проектирование и строительство физкультурно-спортивных комплексов модульного типа (по отдельным ежегодным планам)
	ежегодно
	ОС КХ

ОДМиС
	-
	-


	62
	Реализация муниципальной программы

«Патриотическое воспитание детей и молодёжи

Аксубаевского муниципального района 

 на 2012 -2017 годы»
	2016-2017
	Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
	
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	63
	Строительство универсальных спортивных площадок 

	63.1
	Пгт Аксубаево, ул. Мазилина
	2016
	Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
	690,04
	Бюджет РТ

	63.2
	Пгт Аксубаево, ул. Октябрьская, 14
	2016
	
	1622,27
	

	63.3
	С. Старое Тимошкино
	2016
	
	2054,9
	

	64
	Развитие массового спорта

	64.1
	Строительство крытого катка ангарного типа на 100 мест в пгт Аксубаево
	2017
	Исполнительный комитет Аксубаевского района
	
	Бюджет РТ.

Бюджет Аксубаевского муниципального района

	64.2
	Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в пгт Аксубаево
	2018
	
	
	

	64.3
	Строительство спорт-площадки (волейбол-баскетбол) с. Старые Киязлы, Емелькино, 
	2017
	
	
	

	64.4
	Строительство площадки с тренажерами ул. Тер. СХТ, пгт Аксубаево, ул. Горького, 
	2017
	
	
	

	64.5
	Строительство спорт-площадки (волейбол-баскетбол) в н.п. Старое Узеево, Демкино, 
	2018
	
	
	

	64.5
	Строительство площадки с тренажерами пгт Аксубаево ул. 50 лет Октября, Ленина.д.16
	2018
	
	
	

	64.6
	Строительство спорт-площадки (волейбол-баскетбол) н.п. Сунчелеево, Караса
	2019
	
	
	

	64.7
	Строительство площадки с тренажерами пгт Аксубаево ул. Ким, Октябрьская д.33
	2019
	
	
	

	64.8
	Строительство спорт-площадки (волейбол-баскетбол) Урмандеево, Старые Савруши
	2020
	
	
	

	64.9
	Строительство площадки с тренажерами пгт Аксубаево
	2020
	
	
	

	64.10
	Строительство спорт-площадки (волейбол-баскетбол) в н.п Щербень, Кривоозерки, Чув. Енорпускино, Трудолюбово
	2021
	
	
	

	65
	Усовершенствование систем отопления

	65.1
	Замена котла МБУ ДОД «ДЮСШ» 
	2017
	Исполнительный комитет 
	
	Бюджет РТ. Бюджет Аксубаевского муниципального района


Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года 

(Развитие туризма)

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источники

	1.
	Осуществление проекта «Развитиек этно-туризма в Аксубаевском муниципальном районе

	1.1 
	Проект «Священная дубрава»
	2017-2020
	МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района
	2000
	Средства гранта, бюджет Аксубаевского муниципального района, частные инвестиции

	1.2
	Проект «Берендеево царство»
	2017-2018
	
	1500
	

	1.3
	Проект «Дом национальных культур «Колорит»
	2022
	
	5000
	

	1.4
	Проект «Гончарная мастеская», мастерская по производству плетенных изделий»
	2017
	
	1000
	

	1.5
	Проект «Тур выходного дня в д. Старая Киреметь»
	2018
	
	2000
	

	1.6
	Всероссийский праздник чувашской культуры «УЯВ»
	2019-2023
	
	3000 
	Спонсорские средства, бюджет РТ, частные инвестиции


Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года

(в сфере культуры)

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения,год
	Ответственный исполнитель
	Объём финансирования, тыс.р.
	Источники

	1
	1. Сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного фонда Аксубаевского района.

2. Популяризация Музейного фонда Аксубаевского муниципального района.

3. Осуществление музеями культурной и научно-просветительской, образовательной деятельности.

4. Информатизация музеев
	2016-2020
	МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района
	4826,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	2
	1. Обеспечение эффективной системы библиотечного обслуживания.

2. Обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов.

3. Развитие единой информационной системы библиотечной сети Аксубаевского муниципального района  Республики Татарстан.

4. Модернизация деятельности общедоступных библиотек и укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек для их эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания пользователей.
	2016-2020
	МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района


	72556,1
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	3
	1. Создание благоприятных условий для развития фильмофонда  современными отечественными и зарубежными кинофильмами.

2. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальной кинематографии 

3. Создание условий для осуществления равного доступа всех слоев населения района к услугам современного кинопоказа.
	2016-2020
	МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района
	1288,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	4
	1. Содействие  межрегиональному культурному сотрудничеству, направленному на повышение статуса Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан как культурно-исторического и культурно-инновационного центра

2. Создание системы мер по проведению культурных акций и мероприятий, направленных на сохранение этнокультурной самобытности народов, проживающих в Аксубаевском муниципальном районе.

3. Проведение мероприятий, направленных на воспитание толерантности среди населения района
	2016-2020


	МКУ «Отдел культуры» Аксубаевского муниципального района
	2467,0
	Бюджет Аксубаевского муниципального района

	5
	В рамках программы капитального ремонта объектов культурного назначения:

Ремонт Саврушского СДК, с. Савруши


	2016
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района
	5019,41
	Бюджет РТ

	6
	Строительство МФЦ

	6.1
	Строительство МФЦ в н.п. Малое Сунчелеево на 50 мест
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	5350,17
	Бюджет РТ

	6.2
	Строительство МФЦ в н.п. Старый Чув. Адам  на 50 мест
	2017
	
	
	

	6.3
	Строительство МФЦ в н.п. Чув. Енорускино  на 50 мест
	2018
	
	
	

	6.4
	Строительство МФЦ в п. Мюд на 100 мест
	2019
	
	
	

	6.5
	Строительство МФЦ в с. Нижняя Баланда на 100 мест
	2020
	
	
	

	6.6
	Строительство МФЦ в н.п. Кзыл-Тау  на 50 мест
	2021
	
	
	

	6.7
	Строительство МФЦ в н.п. Новый Чув. Адам  на 50 мест
	2021
	
	
	

	Мероприятия в рамках национального проекта «Культура»

	7
	Строительство СДК с. Савгачево
	2021
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	
	           Бюджет РФ

	7.1
	Капитальный ремонт СДК с. Старое Ибрайкино
	2021
	
	
	           Бюджет РФ

	7.2
	Строительство СДК с. Сунчелеево
	2022
	
	
	           Бюджет РФ

	7.3
	Капитальный ремонт СДК с. Старое Тимошкино
	2022
	
	
	           Бюджет РФ

	7.4
	Капитальный ремонт СДК с. Старое Узеево
	2022
	
	
	           Бюджет РФ

	8
	Усовершенствование систем отопления

	8.1
	Замена котлов на объектах культуры СК Сергеевка, 
	2017
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	
	Бюджет РТ

	8.2
	Замена котлов на объектах культуры СК Новый Тат Адам
	2018
	
	
	

	8.3
	Замена котлов на объектах культуры д. Старый Тат Адам
	2019
	
	
	

	8.4
	Замена котлов на объектах культуры н.п. Алексеевский
	2021
	
	
	


Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года,

(в сфере образования)

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источники

	1
	Реализация мероприятий муниципальной программы «Развития системы образования                      Аксубаевского  муниципального района на 2016-2020 годы» 
	2016-2020
	МКУ «Отдел образования» 

МБУ ДОД «ЦВР»
МБУ ДОД «ДЮШС»
МБУ ДОД  «ДШИ»
	
	Бюджет РТ, бюджет Аксубаевского района

	2
	Участие в Программе «Капитальный ремонт образовательных учреждений»

	2.1
	МБДОУ Детский сад «Буратино» 
	2016
	МКУ «Отдел образования», Исполнительный комитет 
	9920,7
	Бюджет РТ

	2.2
	МБДОУ Детский сад «Ляйсан»
	2016
	
	8019,0
	

	3.
	Программа по проведению работ по замене котлов, обеспечивающих теплоснабжение объектов бюджетной сферы 

	3.1
	МБОУ «Емелькинская СОШ»
	2016
	МКУ «Отдел образо-вания», Исполнитель-ный комитет 
	1421,3
	Бюджет РТ

	4
	Строительство общеобразовательных учреждений

	4.1
	Строительство средней общеобразовательной школы в пгт Аксубаево
	2018
	МКУ «Отдел образо-вания», Исполнитель-ный комитет Аксуб-аевского муниципаль-ного района
	
	Бюджет РФ РТ Аксубаевского района

	4.2
	Строительство начальной школы с детским садом в н.п. Кисы
	2019
	
	
	

	4.3
	Строительство детского сада в н.п. Старое Ильдеряково
	2018
	
	
	

	4.4
	Строительство начальной школы с детским садом в н.п. Нижние Савруши
	2022
	
	
	

	5
	Усовершенствование систем отопления

	5.1
	Замена котлов МБОУ «Новотимошкинская СОШ», МБОУ «Староузеевская СОШ»
	2018
	МКУ «Отдел образо-вания», Исполнитель-ный комитет Аксуб-аевского муниципаль-ного района
	
	Бюджет РФ РТ Аксубаевского района

	5.2
	Замена котлов МБОУ «Чув. Енорускинская СОШ», МБОУ «Урмандеевская НШДС», МБОУ «Щербенская ООШ», МБДОУ «Кисинский детский сад», «Савгачевский детский сад», МБДОУ «Староузеевский детский сад»
	2019
	
	
	

	5.3
	Замена котлов МБОУ «Новоузеевская ООШ», МБОУ «Старокиязлинская СОШ», МБОУ «Новоаксубаевская ОШ», МБОУ «Татсунчелеевская НШДС», МБОУ «Новоибрайкинская СОШ»
	2020
	
	
	


Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года, 

(в сфере сельского хозяйства)

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источники

	1
	Капитальный ремонт коровников, силосно-сенажных траншей мощностью 1000 т.

	1.1
	капитальный ремонт коровников на 200 гол. ООО Агрофирма «Аксубаевская» д. Старые Савруши
	2016
	Управление с/х и продовольствия
	2000,00
	Бюджет РТ, частные инвестиции.

	1.2
	капитальный ремонт коровников на 100 гол. ООО Агрофирма «Аксубаев-ская» д. Нижние Савруши
	2016
	Управление с/х и про-довольствия
	1500,00
	Бюджет РТ, частные инвестиции.

	1.3
	Строительство силосно-сенажных траншей ООО Агрофирма «Аксубаевская» д. Нижние Савруши
	2016
	Управление с/х и про-довольствия
	450,00
	Бюджет РТ, частные инвестиции.

	1.4
	Строительство силосно-сенажных траншей д. Новое Тимошкино
	2016
	Управление с/х и про-довольствия
	450,00
	Бюджет РТ, частные инвестиции.

	2
	Программа строительства модульно –блочных ветеринарных пунктов и капитальному ремонту подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии

	2.1
	Строительство модульно-блочного ветеринарного пункта в н.п. Савруши Аксубаевского муниципального района
	2016
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципальногоьрайона
	2312,0
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года, 

в рамках развития сельских территорий

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансирования тыс.руб
	Источники

тыс.руб

	1
	Реализация Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

	1.1
	Водоснабжение жилых домов с. Старые Киязлы
	2016
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципальнгогь района
	300,0
	Бюджет РФ


	1.2
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения с. Емелькино и с. Черемушки
	2016
	
	6350,0
	Бюджет РФ

	1.3
	 Реконструкция сетей водоснабжения с. Старый Чув. Адам
	2016
	
	1708,0
	Бюджет РФ

	1.4
	Водоснабжение с. Старое Ибрайкино
	2016
	
	350,0
	Бюджет РФ

	2
	Программа по капитальному ремонту сельских советов

	2.1
	СДК с. Старое Ибрайкино
	2016
	
	624,2
	Бюджет РТ

	2.2
	СДК с. Сунчелеево
	2016
	
	1432,72
	Бюджет РТ

	2.
	Строительство и приведение в нормативное состояние  подъездных путей к населенным пунктам Аксубаевского муниципального района

	2.1
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новые Киязлы
	2017
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.2
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Ахматка
	2018
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.3
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Ерепкино
	2019
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.4
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новая Баланда
	2020
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.5
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Новое Мокшино
	2021
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.6
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Нижние Савруши
	2022
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.7
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Сосновка
	2023-2024
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.8
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Черемушка
	2024
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.9
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Старый Тат. Адам
	2025
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.10
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Старые Савруши, Савруши
	2027
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.11
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Медянка, Новый Тат. Адам
	2028
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.12
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Верхняя Баланда, Лесозавод
	2029
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	2.13
	Проведение в нормативное состояние подъездных путей к н.п. Малый Акташ, Сосновка, Тукай
	2030
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района


Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года 

(в сфере здравоохранения)

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источники

	1.
	Реализация программы направленной на совершенствование первичной медико-санитарной помощи:

	1.1.
	строительство модульного ФАП в н.п. Новое Аксубаево
	2016
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ»
	2486,02
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	1.2
	строительство модульного ФАП в н.п. Караса
	2016
	
	2486,02
	

	1.3
	капитальный ремонт ФАП в п. Мюд
	2016
	
	639,0
	

	1.4
	Капитальный ремонт ФАП в н.п. Кисы
	2016
	
	100,0
	

	1.5.
	Капитальный ремонт ФАП в н.п. Новое Ильдеряково
	2016
	
	100,0
	

	1.6
	Капитальный ремонт ФАП в н.п. Новое Мокшино
	2016
	
	100,0
	

	1.7
	Капитальный ремонт ФАП н.п. Сергеевский
	2016
	
	100,0
	

	1.8
	Капитальный ремонт ФАП в н.п. Сидулово Ерыклы
	2016
	
	100,0
	

	1.9.
	Капитальный ремонт ФАП в н.п. Алексеевка
	2016
	
	100,0
	

	1.10
	строительство модульного ФАП в н.п. Культура
	2017
	
	
	

	1.11.
	строительство модульного ФАП в н.п. Алексеевка, Кривоозерки, 
	2018
	
	
	

	1.12.
	строительство модульного ФАП в н.п. Старый Чув. Адам
	2019
	
	
	

	1.13
	строительство модульного ФАП в н.п. Тахтала
	2020
	
	
	

	1.14
	строительство модульного ФАП в н.п. Пионер
	2021
	
	
	

	1.15
	строительство модульного ФАП в н.п. Кисы
	2022
	
	
	

	2
	Строительство паталого-анатомического комплекса в пгт Аксубаево
	2018
	
	
	

	3
	Усовершенствование систем отопления

	3.1
	ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ»
	2017
	
	
	Бюджет РФ, РТ, Аксубаевского района

	3.2
	Староибрайкинская врачебная амбулатория, Савгачевский ФАП, Кривоозерский ФАП
	2019
	
	
	


Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года

(в плане пространственного развития)
	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источники

	1
	Программа капитального ремонта МКД
	
	
	6132,62
	

	1.1
	Аксубаево, ул. Победы (кровля)
	2016
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района
	835,88
	Бюджет РФ, РТ, Местный бюджет, внебюджетные средства 

	1.2
	Ул. Октябрьская, д.6 (кровля)
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	1153,15
	Бюджет РФ, РТ, Местный бюджет, внебюджетные средства

	1.3
	Ул. Октябрьская, д.31 (фасад)
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	1815,05
	Бюджет РФ, РТ, Местный бюджет, внебюджетные

	1.4
	Ул. Октябрьская, д.33 (фасад)
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	1585,01
	Бюджет РФ, РТ, Местный бюджет, внебюджетные средства

	1.5
	Ул. Ленина, д.18 (хвс, водоотведение, электроснабжение, хвс)
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	387,67
	Бюджет РФ, РТ, Местный бюджет, внебюджетные средства

	1.6
	Ул. Тер. СХТ, д.9 (водоотведение, электроснабжение)
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	355,86
	Бюджет РФ, РТ, Местный бюджет, внебюджетные средства

	2
	Программа восстановления уличного освещения
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	4000,0
	Бюджет РФ, РТ, Местный бюджет, внебюджетные средства

	3.
	Капитальный ремонт учреждений социального обслуживания
	2016
	
	1700,00
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет, внебюд-жетные средства

	3.1
	Капитальный ремонт ГАУСО «Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	1700,0
	

	4
	Программа дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения в Аксубаевском муниципальном районе»

	4.1
	Ул. Маслозаводскаяч, Симбирская, Беляева, Строителей
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	16200,0
	Бюджет района

	5
	Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети населенных пунктов в Аксубаевском муниципальном районе РТ»

	5.1
	Подъездные пути и улично-дорожной сети с разворотной площадкой н.п. Заря
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	10 000
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет, внебюд-жетные средства

	5.2
	Улично-дорожной сети н.п. Урмандеево
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	10 000
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет, внебюд-жетные средства

	6
	Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети с асфальтовым покрытием районных центров и городов в Аксубаевском муниципальном районе»

	6.1
	Улицы: Беляева, Профсоюзная, Толстого, Набережная
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	15000
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет, внебюд-жетные средства

	6.2
	Ул. Строителей
	2017
	
	
	

	6.3
	Ул. Войкова
	2017
	
	
	

	6.4
	Ул. Дружба
	2017
	
	
	

	6.5
	Ул. Новая
	2018
	
	
	

	6.6
	Ул. Мира
	2019
	
	
	

	6.7
	Ул. Юбилейная, Полорусова-Шелеби, Пионерская
	2019
	
	
	

	6.8
	Ул. Московская
	2020
	
	
	

	6.9
	Ул. Заречная, Д.Бедного
	2021
	
	
	

	6.10
	Ул. Овражная, Молодежная
	2022
	
	
	

	6.11
	Ул. Самаренкина
	2023
	
	
	

	6.12
	Ул. Гусева
	2024
	
	
	

	6.13
	Ул. Хамадеева
	2025
	
	
	

	6.14
	Ул. Казакова
	2026
	
	
	

	6.15
	Ул. Больничная, Чапаева
	2027
	
	
	

	6.16
	Ул. Ким, Чехова, Студенческая
	2028
	
	
	

	6.17
	Ул. Карьерная
	2029
	
	
	

	6.18
	Ул. Свобода, Комсомольская
	2030
	
	
	

	7
	Программа по созданию и обустройству парков и скверов в муниципальных образованиях РТ

	7.1
	Парк ул. Ленина, пгт Аксубаево
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	7000,0
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет

	8
	Строительство многоквартирного жило-го дома

	8.1
	Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Шоссейная, пгт Аксубаево
	2016
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального
	
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет

	8.2
	Строительство многоквартирного жило-го дома по ул. Мазилина, пгт Аксубае-во
	2018
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет

	8.3
	Строительство многоквартирного жилого дома пгт Аксубаево
	2020
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет

	8.4
	Строительство многоквартирного жило-го дома пгт Аксубаево
	2022
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет

	12
	Проект «Обеспечение населения питьевой водой»

	12.1
	Строительство водопроводных сетей н.п. Заря
	2023
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет

	12.2
	Строительство водопроводных сетей н.п. Новое Узеево
	2022
	
	
	

	12.3
	Строительство водопроводных сетей н.п. Сосновка
	2019
	
	
	

	12.4
	Строительство водопроводных сетей н.п. Тарханка
	2024
	
	
	

	12.5
	Строительство водопроводных сетей н.п. Федоровка
	2025
	
	
	

	13
	Газоснабжение

	13.1
	Газоснабжение негазифицированных населенных пунктов н.п. Сосновка
	2017
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет

	13.2
	Газоснабжение негазифицированных населенных пунктов н.п. Лесозавод
	2018
	
	
	

	13.3
	Газоснабжение новых улиц пгт Аксубаево: Самаренкина, Гусева, Хамадеева, Казакова, Березовская
	2016-2019
	
	
	

	14.
	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах Аксубаевского муниципального района

	14.1
	Восстановление освещения с. Савруши, д. Ниж. Савруши, п. Малый Акташ, д. Старое Ильдеряково, д. Новое Ильдеряково, д. Тарханка, Иляшкино, Новые Киязлы, Кзыл-Тау, Малое Сунчелеево, Пономарека
	2017
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	
	Бюджет РФ, РТ, Мест-ный бюджет

	14.2
	Восстановление освещения п. Сосновка, с. Савгачево, с. Урмандеево, п. Медянка, д. Батыр, с. Новое Мокшино, д. Новая Баланда, д. Старый Тат. Адам,  
	2018
	
	
	

	14.3
	Восстановление освещения с. Новое Тимошкино, с. Ст. Тимошкино, Садыковка, Нургалиевка, Владимировка, Октябрь, Культура, Котловка, Интернационал, Нов. Александровка, Верхняя Баланда, Индустриальный, с. Ст. Киреметь, Алексеевка, Сергеевка, Федоровка, Нижняя Тат. Майна
	2019
	
	
	

	14.4
	Восстановление освещения д.Новое Аксубаево, п. Федоровский, Малое Аксубаево, Азат, с. Кривоозерки, п. Мюд, Ахматка, Пионер, Новая Киреметь, Ст. Чув. Адам,Новый Чув. Адам, Сосновка, Нов. Тат. Адам
	2020
	
	
	


Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года, 

(в сфере защиты экологии)

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источники

	1
	Строительство сетей водоснабжения с водозабором в пгт.Аксубаево по ул.Хамадеева, Гусева, Казаков
	2016
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района
	6100,0
	Бюджет Аксубаевского района

	2
	Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в согласно тендера 2016-2020 обеспечение населения качественной питьевой водой отвечающий современным санитарно- гигиеническим требованиямд.Нов.Чув.Адам д.Ст.Чув.Адам с.Ст.Савруши п.Сид.Ерыклы д.Новое Ибрайкино д.Старое Тимошкино с.Емелькино
	2016-2020
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	55720
	Бюджет РТ

	3
	Проведение мероприятий по благоустройству родников, расположенных на территории Аксубаевского муниципального района (5 шт.)
	2016-2020
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она
	5000
	Бюджет Аксубаевского района

	4
	Проектирование и реконструкция сетей канализации в пгт.Аксубаево
	2017-2020
	
	5500
	Бюджет РТ

	5
	Проектирование и строительство биологических очистных сооружений
	2019-2020
	
	15000
	Бюджет РТ

	6
	Ремонт плотин, строительство запруд
	2016-2020
	
	8800
	Бюджет РФ

	7
	Расчистка и русло спрямление р.М.Сульча пгт.Аксубаево
	2016-2018
	
	6000
	Бюджет РТ

	8
	Организация пунктов по первичному сбору твердых бытовых отходов
	2016-2020
	
	2500
	Бюджет Аксубаевского района

	9
	Строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров
	2016-2020
	ООО «Благоустройство» 
	1500
	Средства предприятия

	10
	Разработка и реализация ликвидации несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов на территории сельских населенных пунктов
	2016-2020
	Главы СП, предприятия района
	2500
	Средства поселений

	11
	Ремонт сооружений для утилизации биологических отходов (яма «Беккера») в н.п. Аксубаевского р-на
	2017-2020
	Предприятия
	500
	Средства поселений

	12
	Инвентаризация и паспортизация объектов зеленых насаждений в пределах санитарно- защитных зон жилых домов, зданий, объектов торгово- бытового обслуживания, учреждений образования, здравоохранения, культуры
	2016-2020
	ГБУ «Аксубайлес»
	240
	Бюджет пгт Аксубаево

	13
	Посадка лесных культур в водоохранных зонах малых рек
	2018-2020
	ГБУ «Аксубайлес»
	450
	Бюджет РТ

	14
	Посадка деревьев в пределах п.г.т. Аксубаево, обустройство парков, скверов, зеленых зон
	2016-2020
	ГБУ «Аксубайлес»
	450
	Бюджет Аксубаевского района


Мероприятия, запланированные в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Аксубаевского муниципаль-ного района на 2016-2021 и плановый период до 2030 года

в сфере инвестиционной деятельности

	№
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Источники

	1.
	Цех по производству комбинированных кормов
	2016
	ООО УК «Гарант»
	2200,0
	Собственные средства

Заемные средства

	2.
	Кондитерский цех
	
	
	1000,0
	

	3.
	Реализация проекта «Комбикормовый завод»
	2019-2020
	- 
	35 000,0
	Собственные средства, заемные средства

	4. 
	Проект «Промышленная площадка по производству и переработке сельскохозяйственной продукции»
	2018-2020
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района
	7100,0
	Собственные средства, заемные средства, участие в программах поддержки ИП

	5.
	Строительство цеха по производству и заморозке грибов
	2016-2019
	КФХ Самаренкин А.К.
	150 000
	Собственные средства Заемные средства

	6.
	Строительство цеха по производству собственного мицелия
	2018-2020
	
	50 000
	Собственные средства

	7.
	Осуществление проекта «Сбор и очистка шерсти»
	2017
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она, поселения
	1000,0
	Собственные средства, заемные средства, участие в программах поддержки ИП

	8.
	Строительство бетонного завода по производству товарного бетона и ЖБИ в с. Старое Тимошкино
	2018-2020
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она, поселения
	100 000
	Собственные средства, заемные средства, участие в программах поддержки ИП

	9.
	Реализация проекта «Производство мяса и молока»
	2016-2020
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она, поселения
	87500,0
	Собственные средства, заемные средства, участие в программах поддержки ИП

	10.
	Реализация проекта «Овцеводство»
	2016-2020
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она, поселения
	5500
	Собственные средства, заемные средства, участие в программах поддержки ИП

	11
	Реализация проекта «Птицеводство»
	2016-2020
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она, поселения
	4000
	Собственные средства, заемные средства, участие в программах поддержки ИП

	12
	Реализация проекта «Тепличные хозяйства»
	2016-2020
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она, поселения
	4500
	Собственные средства, заемные средства, участие в программах поддержки ИП

	13
	 Реализация проекта «Развитие Садово-ягодных хозяйств»
	2016-2020
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она, поселения
	3000
	Собственные средства, заемные средства, участие в программах поддержки ИП

	14
	Реализация проекта «Розлив родниковой воды под брендом «Аксу-чистая вода»
	2017-2018
	Исполнительный ко-митет Аксубаевского муниципального рай-она, поселения
	5000
	Собственные средства, заемные средства, участие в программах поддержки ИП



