ПРОЕКТ

Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района

Республика Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  								№

Об утверждении  муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма на

территории Аксубаевского муниципального

района на 2024-2026 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», на основании Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы утвержденного  Президентом Российской Федерации от 28.12.2018 № ПР-266 Устава Аксубаевского муниципального района,  Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу  «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Аксубаевского муниципального района на 2024-2026 годы».

2. Постановление Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района от 23.12.2016№ 711  «Об утверждении Муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями Исполнительного  комитета   Аксубаевского муниципального  района Республики Татарстан от 15.10.2019 № 650, от 09.10.2020 № 643, от 28.10.2021 № 311) признать считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает с 1 января 2024 года.

4. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан (http://aksubayevo.tatarstan.ru) и опубликовать  на официальном портале правовой информации Республики Татарстан (httр://pravo.tatarstan.ru).      	5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель Исполнительного комитета

Аксубаевского муниципального  района

Республики Татарстан							С.Ю.Зайцев

Приложение

Утверждена постановлением

Исполнительного  комитета

Аксубаевского муниципального  района

Республики Татарстан

от  «______»______ 2023 № _____

Муниципальная программа

«Профилактика терроризма и экстремизма на

территории Аксубаевского муниципального

района на 2024-2026 годы»

«п.г.т. Аксубаево – 2023»

I. Паспорт программы

профилактики терроризма и экстремизма

в Аксубаевском муниципальном районе

Республики Татарстан на 2024-2026 годы

| Наименование Программы | «Профилактика терроризма и экстремизма в Аксубаевском муниципальном районе на 2024-2026 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральные законы от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 05.10.2009; Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации 28.11.2014 Пр-2753; Устав Аксубаевского муниципального района РТ |
| Основные разработчики Программы | Антитеррористическая комиссия в Аксубаевском муниципальном районе, Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района |
| Цель Программы | Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Аксубаевского муниципального района, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Аксубаевском муниципальном районе |
| Задачи Программы | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии Разъяснение общественно опасности терроризма и экстремизма, проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии насилия. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящиеся в ведении Аксубаевского муниципального района |
|  | I – этап реализации 2017-2023 годы. 2 –этап реализации 2024-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Общий объем финансирования программы по профилактике терроризма и экстремизма за счет средств бюджета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан составляет 233 тыс. рублей, в том числе 2024г.- 65 тыс.руб 2025г.- 65 тыс.руб. 2026г.- 65 тыс.руб Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан |
| Основные мероприятия муниципальной программы | -Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма и экстремизма. -Проведение мероприятий по гармонизации этноконфессиональных отношений. Социокультурная адаптация мигрантов. -Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма и экстремизма. -Использование средств наружной рекламы и оборудования, установленных в местах массового пребывания людей, для информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения распространения идеологии терроризма и экстремизма. -Семинары, конференции, «круглые столы», тренинги по профилактике терроризма и экстремизма. -Проведение социологических исследований в сфере противодействия терроризму и экстремизму. -Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы совершенствует формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений; Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории Аксубаевского муниципального района идей толерантности, уважения к другим культурам; Укрепление в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности. Реализация мероприятий Программы позволит к 2026 году: увеличить долю населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и экстремистов, до 60 процентов; увеличить долю населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма, до 50 процентов. Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия, в 1,2 раза. Увеличение количества информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма: - памяток, аудио- и видеороликов в 1,5 раза; -баннеров антиэкстремистского содержания в 1,5 раза. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Антитеррористическая комиссия в Аксубаевском муниципальном районе. |

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Уровень террористической угрозы на территории Российской Федерации продолжает оставаться высоким, масштабы последствий террористических актов значительны. Террористы стремятся расширить географию своей деятельности. На территории Аксубаевского муниципального района лица из числа бывших осужденных, отбывших наказание за преступления террористического и экстремистского характера, выехавших для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций, не проживают.

За последние 5 лет  происшествия террористического и экстремистского характера на территории района не зарегистрированы.

Из числа жителей района 2-е граждан находятся в федеральном розыске за участие в незаконном вооружённом формировании на стороне международной террористической организации ИГИЛ  в Сирийской Арабской Республики, на территории района находятся их ближайшие родственники. В сложившихся обстоятельствах необходима реализация комплекса мероприятий в области противодействия терроризму и разрушения его основ.

В настоящее время целью органов местного самоуправления является достижение гарантированного уровня безопасности населения и территории от террористических угроз за счет осуществления комплекса мер, направленных на пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии.

Основу для разработки и реализации Программы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, направленные на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных отношений и патриотическое воспитание молодежи.

Программа мероприятий по противодействию экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муниципального образования Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан является важнейшим направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия. Профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом.

Экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально - экономической ситуации.

Для реализации такого подхода необходима программа по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала местного самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений.

Аксубаевский район расположен в Закамском экономическом районе , южной части республики и граничит с Нурлатским, Черемшанским, Чистопольским и Алексеевским районами.

В настоящее время  в Аксубаевском муниципальном районе проживает три основные национальности: чуваши -14109 человек, что составляет 44 % населения; татары -12396  человек, 38,6% населения; русские – 5133 человек, 16,9 % населения, а также  другие национальности- 193 человека, 0,5 % населения – это украинцы, таджики, армяне, грузины и т.д.

В настоящее время в Аксубаевском районе года в районе зарегистрировано 26 религиозных организаций, в том числе: мусульманских – 22; православных – 4; не зарегистрированных религиозных организаций: мусульманских- 9; православных- 5.

Функционируют и ведут свою религиозную деятельность 28 мечетей, в том числе 5 медресе, 6 православных храмов, 4 молельных дома, 2 воскресные школы, при которой имеется 1 библиотека. В медресе преподают традиционный Ислам ханафитского толка.

Оперативная обстановка в районе, связанная с пребыванием на территории иностранных граждан, стабильная, и не оказывает влияния на криминогенную обстановку в районе.

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Республике Татарстан остается напряженной.

Практика борьбы с терроризмом и экстремизмом в настоящее время требует консолидации усилий органов государственной власти, местного самоуправления, общественных движений и всех граждан.

Исполнение мероприятий программы позволит решить наиболее острые проблемы, стоящими перед органами Аксубаевского муниципального района, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.

## III. Основные цели, задачи Программы.

## Описание ожидаемых конечных результатов Программы,

сроки и этапы ее реализации

Целью Программы  является повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории  Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в районе.

Для достижения цели Программы  требуется решение следующих задач:

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве;

формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии.

Для решения задач Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на:

противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, проживающих на территории  Аксубаевского муниципального района  Республики Татарстан;

достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;

формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию.

Срок реализации Программы: 2024-2026 годы.

Основная цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в приложении.

### IV. Механизм реализации Программы

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением осуществляет разработчик  Программы, который ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия Программы, механизм ее реализации и состав исполнителей, запрашивает у ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований.

Исполнители Программы, ответственные за ее реализацию, представляют разработчику Программы  информацию об исполнении мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий, нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

Внесение изменений в Программы осуществляется ответственным исполнителем мероприятий Программы в соответствии с установленными требованиями.

Выполнение мероприятий Программы и эффективность использования финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях антитеррористической комиссии Аксубаевского  муниципального района с заслушиванием исполнителей Программы.

### V. Оценка экономической, социальной

эффективности Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:

-совершенствованию форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, радикальных религиозных течений, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории;

-формированию нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

-укреплению и культивированию в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

-распространению культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости среди населения  Аксубаевского муниципального района.

-улучшить информационно - пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и правонарушений.

- повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан.

Реализация Программы позволит объединить усилия органов местного самоуправления, институтов гражданского и научно-экспертного сообщества в вопросах упрочения российского общегражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Аксубаевского муниципального района.

Приложение к Программе по профилактике терроризма и экстремизма на территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2024-2026 годы

VI. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2024 – 2026-е  ГОДЫ»   И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения | Значения индикаторов |  |  | Финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Республики Татарстан, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории муниципального образования Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение условий для профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. Обеспечить работу рабочей группы для отработки системы взаимодействия по мониторингу сети «Интернет» на предмет выявления информации экстремистского характера и призывов к осуществлению террористической деятельности (в случаи необходимости предусмотреть создание межведомственной рабочей группы по работе с лицами категории особого внимания) | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, главы сельских поселений, территориальные органы государственной власти в Республике Татарстан, Отдел МВД России по Аксубаевскому муниципальному району, Управления ФСБ России по Республике Татарстан, Управления ФСИН России по Республике Татарстан, следственный комитет | 2024-2026 годы | Количество заседаний рабочих групп | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 1.2. Реализовать меры по стимулированию некоммерческих (в том числе религиозных) организаций и общественных активистов к участию в адресных профилактических мероприятиях с лицами категории особого внимания(риска) | Исполнительный комитет Аксубаевского Муниципального района | 2024-2026 годы | Доля лиц категории особого внимания (риска), охваченных профилактической работой с привлечением общественных активистов | 50 | 60 | 75 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3. Обеспечить привлечение квалифицированных специалистов для подготовки должностных лиц и общественных активистов, задействованных в работе с лицами категории особого внимания (риска), диагностике состояния, оказании психологической и психотерапевтической помощи | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района совместно с образовательными организациями высшего медицинского образования | 2024-2026 годы | Количество привлеченных квалифицированных специалистов | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 1.4. Обеспечить активное участие специалистов отдела по делам молодежи, спортивных организаций, молодежных общественных активистов в реализации непрерывных мер поддержки социализирующего характера лиц категории особого внимания (риска) | Отдел по делам молодежи и спорту исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района | 2024-2026 годы | Доля лиц категории особого внимания (риска), охваченных указанными видами услуг | 25 | 30 | 35 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5. Обеспечить активное участие должностных лиц образовательных организаций, закрепленных функциональным регламентом, в проведении упреждающей адресной работы с лицами категории особого внимания(риска) | МКУ «Отдел образования» исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района | 2024-2026 годы | Доля групповых корректирующих мероприятий (тренингов, семинаров) с учебными классами, в которых обучаются лица категории особого внимания (риска) (или их дети) | 85 | 90 | 90 |  |  |  |
| 1.6. Обеспечить активное участие специалистов всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в реализации профилактических мер с семьями категории особого внимания (риска), в том числе с применением техник восстановительной медиации | Аксубаевский районный исполнительный комитет, АТК Аксубаевского муниципального района, субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет- них | 2024-2026 годы | Доля семей, охваченных профилактическими мероприятиями из общего числа семей, в которых проживают лица категории «особого внимания» (риска) | 75% | 80% | 85% |  |  |  |
| 1.7. Провести межотраслевые семинары профессионального мастерства специалистов, участвующих в адресной профилактической работе | Аксубаевский районный исполнительный комитет, АТК Аксубаевского муниципального района | 2024-2026 годы | Количество семинаров | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1.8. Провести в молодежной среде и образовательной сфере профориентационную работу для привлечения в сферы образования, молодежной политики, медицины, социальной защиты социальных педагогов, психиатров, оказать информационное содействие в получении соответствующего образования и последующем трудоустройстве в муниципальном образовании по специальности | МКУ «Отдел образования Аксубаевского исполнительный комитет», отдел по делам молодежи и спорту, отдела социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Аксубаевском муниципальном районе, ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» | 2024-2026 годы | Процент укомплектования специалистов в указанных сферах | 10% | 10% | 10% |  |  |  |
| 1.9. Провести работу по склонению лиц категории особого внимания(риска) к выступлениям в средствах массовой информации, социальных сетях, публичных мероприятиях, направленным на формирование стойкого неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных духовнонравственных ценностей | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, отдел МВД России по Аксубаевскому району, УФСБ России по Республике Татарстан, УФСИН России по Республике Татарстан, филиал АО «ТАТМЕДИА» районная газета «Сельская новь» | 2024-2026 годы | Доля лиц категории особого внимания (риска), выступивших с подобными разъяснениями | 5 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 1.10. Организовать и провести мероприятия по привлечению молодежи, не вовлеченной в системный трудовой и учебный процессы, а также представителей неформальных молодежных формирований к реализации общественно значимых социальных проектов и программ | Отдел по делам молодежи и спорту | 2024-2026 годы | Доля охваченной молодежи к общему числу целевой аудитории | + 10% | + 10% | + 10% | 2 | 2 | 2 |
| 1.11. Обеспечить проведение мониторинга активности жителей муниципального образования в деструктивных сообществах в сети Интернет (материальное стимулирование участников) | Отдел по делам молодежи и спорту, МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района», МБУ Форпост | 2024-2026 годы | Количество информационных справок по итогам мониторинга | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 |
| 1.12. Организовать постоянный мониторинг и проводить исследования материалов, распространяемых в муниципальном образовании, на предмет наличия в них признаков экстремизма | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | 2024-2026 годы | Количество проведенных исследований | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.13. Организовать во взаимодействии с руководством религиозных организаций процедуру отбора и направления кандидатов в ведущие российские теологические учебные заведения (Болгарскую исламскую академию) для подготовки духовных лидеров, исповедующих традиционные для Республики Татарстан формы ислама | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | 2024-2026 годы |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Задача 2. Формирование у населения Республики Татарстан антитеррористического сознания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечить деятельность информационно пропагандистской группы (материальное стимулирование участников) | Информационно-пропагандистская группа, главы сельских поселений, отдел МВД России по Аксубаевскому району прокуратура Аксубаевского района, религиозные, общественные, образовательные организации | 2024-2026 годы | Количество заседаний рабочих групп | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. Разработать, изготовить и распространить (разместить) наглядную агитационную продукцию (стикеры, брошюры, плакаты) антитеррористической направленности | Информационно-пропагандистская группа, главы сельских поселений | 2024-2026 годы | Количество единиц продукции, размещенной для общественного внимания | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3. Обеспечить привлечение квалифицированных лекторов-пропагандистов для информационно разъяснительной работы с населением, предусмотрев их материальное стимулирование | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района | 2024-2026 годы | Количество лекций/выступлений, проведенных привлеченными лекторами | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2.4. Обеспечить подготовку муниципального актива лекторов-пропагандистов для информационно разъяснительной работы с населением | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, главы сельских поселений | 2024-2026 годы | Количество обученных лекторов из числа жителей муниципального образования | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2.5. Провести общественно- политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | Отдел по делам молодежи и спорту, МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района, МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района, филиал АО «ТАТМЕДИА» районная газета «Сельская новь» | 2024-2026 годы | Количество мероприятий |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 2.6. Провести декадник (месячник) «Экстремизму нет» (2-30 сентября) | Отдел по делам молодежи и спорту, МКУ «Отдел образования», МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района», филиал АО «ТАТМЕДИА» районная газета «Сельская новь», главы сельских поселений, отдел МВД России по РТ, прокуратура Аксубаевского района, религиозные, общественные, образовательные организации | 2024-2026 годы | Количество мероприятий |  |  |  | 20 | 20 | 20 |
| 2.7. Провести сходы граждан в муниципальном районе по вопросам поддержания бдительности и участия в профилактике терроризма и экстремизм | Главы сельских поселений | 2024-2026 годы | Количество сходов в сельских поселениях | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.8. Обеспечить разработку (подбор) и размещение информации антитеррористического содержания, в том числе видеороликов, в муниципальном сегменте социальных сетей, иных информационных ресурсах сети Интернет района | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, филиал АО «ТАТМЕДИА» районная газета «Сельская новь» | 2024-2026 годы | Количество размещенных материалов | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2.9. Организовать в средствах массовой информации публикации тематических проповедей представителей официальных религиозных конфессий (православие, ислам), направленных на единение сограждан в деле противодействия терроризму | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, филиал АО«ТАТМЕДИА» районная газета «Сельская новь», религиозные и общественные организации (по согласованию) | 2024-2026 годы | Количество публикаций | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.10. Организовать в сельских клубах и домах культуры регулярные показы документальных и художественных фильмов антитеррористической и антиэкстремистской направленности с последующим обсуждением с аудиторией | МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района | 2024-2026 годы | Количество показов | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
| 2.11. Организовать кейс чемпионаты, квесты. круглые столы, встречи, фестивали, конкурсы, акции среди молодежи | отдел по делам молодежи и спорту, «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района | 2024-2026 годы | Количество мероприятий | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2.12. Провести конкурс на лучший проект (творческую работу) в сфере противодействия терроризму и экстремизму | отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района | 2024-2026 годы | Количество заявок на конкурс | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2.13. Организовать тематические круглые столы, конференции, конкурсы, родительские собрания, классные часы, акции, тренинги, направленные на повышение коммуникативных навыков, популяризацию идей добрососедства, межнационального и межрелигиозного согласия | МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района | 2024-2026 годы | Количество мероприятий | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 2.14. Организовать проведение занятий в формате «Университет для родителей», направленных на повышение уровня их знаний в вопросах воспитания взаимопонимания, межнациональной солидарности, медиа безопасности детей | МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района | 2024-2026 годы | Доля родителей, охваченных профилактическими занятиями, в общем количестве семей. % | 55 | 60 | 65 |  |  |  |
| Итого суммарные затраты в диапазоне, тыс.руб |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 |