**Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района**

**Республика Татарстан**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.12.2017 года № 908

Об утверждении Муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

на территории Аксубаевского муниципального

района Республики Татарстан в 2018-2022 годы»

В целях повышения уровня благоустройства территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан в 2018-2022 годы».

2. Обнародовать настоящее Постановление на официальном сайте Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан <http://aksubayevo.tatarstan.ru> и портале правовой информации.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района по инфраструктурному развитию И.И.Ислямова.

Руководитель

Исполнительного комитета А.Ф.Горбунов

Приложение

Утверждена постановлением

Исполнительного комитета

Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан

от 26.12. 2017 года № 908

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан**

**в 2018-2022 годы»**

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды на территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан в 2018-2022 годы» (далее –программа) |
| Государственный заказчик программы | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |
| Разработчик программы | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства территорий Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства территорий общественных пространств;  повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Республики Татарстан |
| Сроки и этапы реализации программы | 2018-2022 гг. |
| Объем финансирования программы с разбивкой по годам и источникам | Общий объем финансирования программы составляет 122 216,7 тыс.рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач программы (индикаторы оценки результатов) и показатели бюджетной эффективности | Реализация мероприятий программы позволит по итогам 2018-2022 годов увеличить:  количество благоустроенных территорий общественного пространства на 7 единиц;  Благоустройство 70 дворовых территорий  Мероприятия программы будут способствовать:  улучшению экологического состояния и внешнего облика пгт. Аксубаево, с. Старое Ибрайкино, с Новое Ибрайкино Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан;  созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения с. Старое Ибрайкино, с Новое Ибрайкино, пгт. Аксубаево Аксубаевского муниципального района. Что, в свою очередь, даст мощный толчок дальнейшему развитию населенных пунктов, повышению производительности труда, как фактору экономического роста и повышения уровня жизни населения республики |

# 1.Общая характеристика сферы реализации программы, в том

# числе проблемы, на решение которых направлена программа

Среда обитания – это и пространство для проживания, и очень важный источник ресурсов, она имеет большое влияние на духовный мир людей, на их здоровье и работоспособность.

Сегодня за человеческий капитал конкурирует не только бизнес, но и города и страны. Именно поэтому, Стратегией социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района Республики Татарстана до 2030 года, утвержденной Решением Совета Аксубаевского муниципального района от 11 августа 2016 года № 60, в качестве одного из приоритетных направлений определено создание условий высокого качества жизни, комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека.

Комфортность проживания определяется уровнем благоустройства придомовых и общественных территорий Аксубаевского муниципального образования с учетом: освещения улиц, парков и скверов, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, площадок для отдыха взрослых, упорядочения площадок для размещения индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных.

Основные принципы государственной политики в сфере благоустройства – общественное участие, системный подход к городской среде, все начинается с дворов, современные общественные зоны, личная ответственность сформулированы в приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды».

В Аксубаевском муниципальном районе 20 сельских поселений и пгт. Аксубаево, 78 населенных пунктов, в пгт. Аксубаево 109 многоквартирных домов.

Общая площадь парков, скверов на начало 2018 года составила 41 280 кв. метров.

На территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан расположено 70 дворовых территорий, порядка 4% которых можно считать в большей степени благоустроенными.

Благоустройство придомовых территорий в республике проводится в рамках республиканских адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. С 2008 по 2017 годы на территории муниципальных образований по программе капитального ремонта отремонтировано 41 многоквартирных домов.

С 2011 года значительное внимание уделяется капитальному ремонту асфальтовых покрытий дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Работы по благоустройству также в рамках программ капитального ремонта дворовых территорий.

С 2013 года в городах и населенных пунктах республики стартовал масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок. За время реализации в Аксубаевском муниципальном районе построено 17 спортивных площадок.

По мере постепенного решения других острых проблем жители предъявляют все более высокие требования к качеству экологической составляющей городской среды, комфортности общественных пространств.

За период 2015 – 2017 годов в рамках республиканских мероприятий по созданию и обустройству парков и скверов, водоохранных зон было проведено благоустройство 2 парков по ул. Ленина пгт Аксубаево, 1 сквера по ул. Мазилина пгт Аксубаево, центральная площадь и пешеходная зона по ул. Ленина пгт Аксубаево. Общий объем вложенных средств бюджета республики по программам за 3 года составила 30,827 млн.рублей.

В то же время остается нерешенным ряд проблем. Работа по благоустройству территорий пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за придомовыми территориями, зелеными насаждениями в полном объеме не ведется. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории муниципальных образований.

**2.Основные цели и задачи**

**Подпрограммы, подпрограммные мероприятия, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы ее реализации**

Программа направлена на реализацию приоритетов и целей государственной политики в сфере благоустройства, установленных на федеральном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий пгт Аксубаево Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан;

- повышение уровня благоустройства территорий общественных пространств;

-повышение уровня вовлеченности организаций и граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

В целях настоящей Программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Реализация мероприятий Программы позволит по итогам 2018-2022 годов увеличить:

-количество благоустроенных дворовых территорий на 70 единицы;

-количество благоустроенных территорий общественного пространства на 7 единиц;

Срок реализации Программы: 2018-2022 годы.

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса основных мероприятий:

-мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

-мероприятия по благоустройству наиболее посещаемых территорий общего пользования населенных пунктов Аксубаевского муниципального района;

-мероприятия по обсуждению и утверждению заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Программу;

-мероприятия по организации по результатам общественных обсуждений утверждения (корректировки) органами местного самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, включающих порядок вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству;

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Общий объем финансирования Программы составляет 122 216,7 тыс.рублей, источники финансирования уточняются в рамках подпрограмм «Формирование комфортной городской среды на территории Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан в 2018-2022 годах»

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего средств | В том числе средства | |
| на благо-устройство дворовых территорий | на благоустройство общественных  территорий |
| 2018-2022 | 122 216,7 | 44 716,7 | 77 500 |
| Итого | 122 216,7 | х | х |

**4. Механизм реализации Подпрограммы**

Механизм реализации Программы предполагает оказание мер государственной поддержки в повышении уровня благоустройства территорий муниципальных образований Республики Татарстан путем выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований Республики Татарстан.

Перечни минимальных и дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, приведены в приложении № 1 к Программе. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Собственники помещений в многоквартирном доме, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в форме трудового участия.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, подлежит согласованию с заинтересованными лицами и утверждению.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2018-2022 годах приведен в приложении №2, а также перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в в 2018-2022 годах, сформированные по итогам общественного обсуждения, приведены в приложении № 3 к Программе.

Организационные механизмы реализации Программы направлены на выполнение мероприятий по:

-утверждению с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, включенных в Программу;

-организации по результатам общественных обсуждений утверждения (корректировки) органами местного самоуправления правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, включающих порядок вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству;

**5. Оценка социально-экономической эффективности Программы**

Мероприятия подпрограммы будут способствовать улучшению экологического состояния и внешнего облика населенных пунктов Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан; созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

Что, в свою очередь, даст мощный толчок дальнейшему развитию населенных пунктов Аксубаевского муниципального района, повышению производительности труда, как фактору экономического роста и повышения уровня жизни населения Аксубаевского муниципального района.

Реализация мероприятий Программы не повлечет за собой отрицательных социально-экономических последствий.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильное управленческое решение.

Приложение №1 к Программе

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в благоустройстве: | | Потребность в финансировании, тыс. руб. |
| устройство (установка) | замена, ремонт |
| 1 | Асфальтирование дворовой территории (проезды внутри дворовой территории) | кв.м | 11973,5 | 10177,47 | 1796,03 | 24647,8 |
| 2 | Освещение дворовой территории (светильники) | ед. | 50 | 50 | - | 750 |
| 3 | Установка скамеек | ед. | 128 | 128 | - | 640 |
| 4 | Установка урн | ед. | 128 | 128 | - | 192 |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | 26229,8 |

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в благоустройстве: | | Потребность в финансировании, тыс. руб. |
| устройство (установка) | замена, ремонт |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов) | ед./кв.м | 21/4025 | 21/4025 | - | 7290 |
| 2 | Оборудование парковочных мест | ед./кв.м | 24/2213 | 79/5089,5 | - | 11196,9 |
| 3 | Озеленение территорий | кв.м. | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | 18486,9 |

Приложение № 2 к Программе

**Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы**

**муниципальное образование** «**Аксубаевский муниципальный район» РТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Площадь асфальтовых покрытий дворовой территории, кв.м | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ | | Потребность в финансировании  (тыс. руб.) | | |
| согласно минимальному перечню  (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню  (указать виды работ) | всего | на работы согласно минимальному перечню | на работы согласно дополнительному перечню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | пгт. Аксубаево ул. Краснопартизанская, 2 ул.Октябрьская, 9 | 50 | 39 | Асфальтирование (проездов) -360 м2  Освещение (светильники)-2 шт  Установка скамеек-3 шт,  урн-3шт | Оборудование парковочных мест-62,5 м2 | 907 | 769,5 | 137,5 |
| 2 | пгт. Аксубаево ул.Октябрьская,13  ул.Краснопартизанская,1 ул.Ленина, 12 | 300 | 66 | Асфальтирование (проездов) -340 м2  Освещение (светильники)-3шт  Установка скамеек-5 шт,  урн-5 шт | Оборудование парковочных мест-100 м2 | 977,5 | 757,5 | 220 |
| 3 | пгт. Аксубаево  ул.Горького, 1, ул.Горького, 2, ул.Ленина, 14, ул.Октябрьская,23 | 360 | 184 | Асфальтирование (проездов) -660 м2  Освещение (светильники)-4 шт  Установка скамеек-8 шт,  урн-8 шт | Оборудование парковочных мест-200 м2  Оборудование детской площадки-15х15 | 2372 | 1432 | 940 |
| 4 | пгт. Аксубаево  ул.Горького, 3, ул.Горького, 5, ул.Ленина, 16, ул.Октябрьская,25, ул.Октябрьская,21 | 412 | 128 | Асфальтирование (проездов) -796 м2  Освещение (светильники)-4шт  Установка скамеек-8 шт,  урн-8 шт | Оборудование парковочных мест-200 м2  Оборудование детской площадки-15х15 | 2644,4 | 1704,4 | 940 |
| 5 | пгт. Аксубаево  ул.Ленина, 18, ул.Октябрьская,29, ул.Октябрьская,31 | 300 | 126 | Асфальтирование (проездов) -740 м2 Освещение (светильники)-3шт  Установка скамеек-8шт,  урн-8 шт | Оборудование парковочных мест-200 м2  Оборудование детской площадки-15х15 | 2517 | 1577 | 940 |
| 6 | пгт. Аксубаево  ул.Ленина, 20, ул.Октябрьская,33, ул.Октябрьская,35 | 720 | 130 | Асфальтирование (проездов) -180 м2  Освещение (светильники)-3 шт  Установка скамеек-6 шт,  урн-6 шт | Оборудование парковочных мест-200 м2  Оборудование детской площадки-15х15 | 1384 | 444 | 940 |
| 7 | пгт. Аксубаево  ул.Октябрьская,40 | 80 | 36 | Асфальтирование (проездов) -416 м2 Освещение (светильники)-1шт  Установка скамеек-3 шт,  урн-3 шт | Оборудование парковочных мест-75 м2  Оборудование детской площадки-10х10 | 1351,5 | 886,5 | 465 |
| 8 | пгт. Аксубаево  ул.Октябрьская,38 | 80 | 54 | Асфальтирование (проездов) -340 м2 Освещение (светильники)-1шт  Установка скамеек-3 шт,  урн-3 шт | Оборудование парковочных мест-75 м2  Оборудование детской площадки-10х10 | 1179,5 | 714,5 | 465 |
| 9 | пгт. Аксубаево  ул.Октябрьская,16, ул.Октябрьская,16а | 20 | 35 | Асфальтирование (проездов) -270 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-38 м2 | 690,6 | 607 | 83,6 |
| 10 | пгт. Аксубаево  ул.Октябрьская,14 | 560 | 52 | Асфальтирование (проездов) -60 м2  Установка скамеек-3 шт,  урн-3 шт | - | 139,5 | 139,5 | - |
| 11 | пгт. Аксубаево  ул.Октябрьская,6 | 172 | 17 | Асфальтирование (проездов) -200 м2 Освещение (светильники)-1шт  Установка скамеек-1 шт,  урн-1 шт | Оборудование парковочных мест-75 м2 | 626,5 | 461,5 | 165 |
| 12 | пгт. Аксубаево  ул.Ленина 21  ул.Ленина 23 | 720 | 15 | Асфальтирование (дорожек) -60 м2 | Оборудование парковочных мест-75 м2 | 297 | 132 | 165 |
| 13 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,122 ул.Золина,120 ул.Золина,118 ул.Золина,116 ул.Золина,114 ул.Золина,112 ул.Золина,110 ул.Золина,108 ул.Золина,106 ул.Золина,104 ул.Золина,102б ул.Золина,102а | 1900 | 157 | Асфальтирование (дорожек) -480 м2  Освещение (светильники)-12 шт  Установка скамеек-12 шт, урн-12 шт | Оборудование парковочных мест-450 м2  Оборудование детской площадки-20х20 | 2808 | 1218 | 1590 |
| 14 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,122  ул. М. Джалиля, 43 | 201 | 51 | Асфальтирование (проездов) -189 м2 Освещение (светильники)-3 шт  Установка скамеек-3 шт,  урн-3 шт | Оборудование парковочных мест-100 м2  Оборудование детской площадки-15х15 | 1162,5 | 442,5 | 720 |
| 15 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,98 | 40 | 11 | Асфальтирование (проездов) -168 м2  Освещение (светильники)-1 шт Установка скамеек-1 шт,  урн-1 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2  Оборудование детской площадки-10х10 | 667,5 | 357,5 | 310 |
| 16 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,94 | 30 | 11 | Асфальтирование (дорожек) -30 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 183 | 73 | 110 |
| 17 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,84 | 30 | 10 | Асфальтирование (дорожек) -30 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 183 | 73 | 110 |
| 18 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,70 | 30 | 9 | Асфальтирование (проездов) -105 м2 Освещение (светильники)-1 шт Установка скамеек-1 шт,  урн-1 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2  Оборудование детской площадки-10х10 | 541,5 | 231,5 | 310 |
| 19 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,52 | 30 | 10 | Асфальтирование (дорожек) -80 м2 Освещение (светильники)-1 шт Установка скамеек-2 шт, урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2  Оборудование детской площадки-10х10 | 498 | 188 | 310 |
| 20 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,46 | 30 | 13 | Асфальтирование (дорожек) -80 м2 Освещение (светильники)-1 шт Установка скамеек-2 шт, урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2  Оборудование детской площадки-10х10 | 498 | 188 | 310 |
| 21 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,42 | 30 | 14 | Асфальтирование (дорожек) -20 м2 Установка скамеек-2 шт, урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 163 | 53 | 110 |
| 22 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,30,  ул.Золина, 32 | 35 | 31 | Асфальтирование (проездов) -135 м2 Освещение (светильники)-1 шт Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-75 м2  Оборудование детской площадки-10х10 | 663 | 298 | 365 |
| 23 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,13 | 30 | 12 | Асфальтирование (проездов) -80 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 283 | 173 | 110 |
| 24 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,29 | 30 | 13 | Асфальтирование (дорожек) -50 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 223 | 113 | 110 |
| 25 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,41 | 30 | 15 | Асфальтирование (дорожек) -50 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 223 | 113 | 110 |
| 26 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,55 | 30 | 10 | Асфальтирование (дорожек) -50 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 223 | 113 | 110 |
| 27 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,55 | 30 | 10 | Асфальтирование (дорожек) -50 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 223 | 113 | 110 |
| 28 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,77 | 35 | 9 | Асфальтирование (дорожек) -50 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 223 | 113 | 110 |
| 29 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,77а | 35 | 10 | Асфальтирование (дорожек) -50 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 223 | 113 | 110 |
| 30 | пгт. Аксубаево  ул.Золина,83 | 35 | 12 | Асфальтирование (проездов -80 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 283 | 173 | 110 |
| 31 | пгт. Аксубаево  ул.Золина, 83б | 40 | 10 | Асфальтирование (проездов) -150 м2  Установка скамеек-1 шт,  урн-1 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 416,5 | 306,5 | 110 |
| 32 | пгт. Аксубаево  ул. Кирова 37а | 0 | 11 | Асфальтирование (проездов) -120 м2  Освещение (светильники)-1 шт  Установка скамеек-1 шт,  урн-1 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 371,5 | 261,5 | 110 |
| 33 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 16,14,12, ул. Тер. СХТ 7,9 | 450 | 122 | Асфальтирование (проездов) -948 м2 Освещение (светильники)-3 шт Установка скамеек-5 шт,  урн-5 шт | Оборудование парковочных мест-150 м2  Оборудование детской площадки-15х15 | 2703,5 | 1973,5 | 730 |
| 34 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 20 | 30 | 7 | Асфальтирование (проездов) -180 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 506 | 396 | 110 |
| 35 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 28 | 30 | 8 | Асфальтирование (проездов) -120 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 374 | 264 | 110 |
| 36 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 30 | 30 | 35 | Асфальтирование (проездов) -80 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 286 | 176 | 110 |
| 37 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 32 | 30 | 10 | Асфальтирование (проездов) -40 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 190 | 80 | 110 |
| 38 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 40  ул. Мазилина 42 | 30 | 26 | Асфальтирование (проездов) -180 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 470 | 360 | 110 |
| 39 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 46 | 30 | 11 | Асфальтирование (проездов) -40 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 190 | 80 | 110 |
| 40 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 54 | 30 | 9 | Асфальтирование (проездов) -40 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 190 | 80 | 110 |
| 41 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 56 | 30 | 17 | Асфальтирование (проездов) -40 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 190 | 80 | 110 |
| 42 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 62 | 30 | 8 | Асфальтирование (проездов) -90 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 290 | 180 | 110 |
| 43 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 68 | 30 | 12 | Асфальтирование (проездов) -50 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 210 | 100 | 110 |
| 44 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 68а | 30 | 7 | Асфальтирование (проездов) -165 м2 | Оборудование парковочных мест-38 м2 | 413,6 | 330 | 83,6 |
| 45 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 70 | 30 | 11 | Асфальтирование (проездов) -75 м2 | Оборудование парковочных мест-38 м2 | 233,6 | 150 | 83,6 |
| 46 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 72 | 30 | 23 | Асфальтирование (проездов) -40 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 190 | 80 | 110 |
| 47 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 74 | 30 | 16 | Асфальтирование (проездов) -40 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 190 | 80 | 110 |
| 48 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 80 | 30 | 10 | Асфальтирование (проездов) -40 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 190 | 80 | 110 |
| 49 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 33 | - | 5 | Асфальтирование (проездов) -20 м2 Установка скамеек-1 шт,  урн-1 шт | Оборудование парковочных мест-38 м2 | 110,1 | 26,5 | 83,6 |
| 50 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 29,31 | 525 | 81 | Установка скамеек-4 шт,  урн-4 шт Освещение (светильники)-2шт | Оборудование парковочных мест-100 м2 | 276 | 56 | 220 |
| 51 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 27 | 130 | 61 | Асфальтирование (проездов) -198 м2 Установка скамеек-3 шт,  урн-3 шт Освещение (светильники)-1шт | Оборудование парковочных мест-75 м2 | 595,5 | 430,5 | 165 |
| 52 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 25 | 160 | 90 | Асфальтирование (проездов) -308 м2 Установка скамеек-3 шт,  урн-3 шт  Освещение (светильники)-1шт | Оборудование парковочных мест-100 м2 Оборудование детской площадки-15х15 | 1270,5 | 650,5 | 620 |
| 53 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 23 | - | 51 | Асфальтирование (проездов) -91 м2 Установка скамеек-1 шт,  урн-1 шт | Оборудование парковочных мест-75 м2 | 353,5 | 188,5 | 165 |
| 54 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 17,19 | 30 | 85 | Асфальтирование (проездов) -280 м2 Установка скамеек-2 шт,  урн-2 шт | Оборудование парковочных мест-100 м2 | 793 | 573 | 220 |
| 55 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 15 | 300 | 30 | Асфальтирование (проездов) -50 м2  Установка скамеек-1 шт,  урн-1 шт | Оборудование парковочных мест-75 м2 | 271,5 | 106,5 | 165 |
| 56 | пгт. Аксубаево  ул. Мазилина 13 | 308 | 45 | Асфальтирование (проездов) -50 м2  Установка скамеек-1 шт,  урн-1 шт | Оборудование парковочных мест-75 м2 | 271,5 | 106,5 | 165 |
| 57 | пгт. Аксубаево  ул. Елиева 6 | - | 11 | Асфальтирование (проездов) -444,5м2 | Оборудование парковочных мест-75 м2 | 1054 | 889 | 165 |
| 58 | пгт. Аксубаево  ул. Карьерная 2А | - | 29 | Асфальтирование (проездов) -150,5 м2 Установка скамеек-1 шт,  урн-1 шт | Оборудование парковочных мест-75 м2 Оборудование детской площадки-15х15 | 872,5 | 307,5 | 565 |
| 59 | пгт. Аксубаево  ул. Пролетарская 52 | 52,5 | 36 | Асфальтирование (проездов) -245 м2 Установка скамеек-3 шт,  урн-3 шт | Оборудование парковочных мест-75 м2 | 723,5 | 558,5 | 165 |
| 60 | пгт. Аксубаево  ул. Пролетарская 61 | 40 | 70 | Асфальтирование (проездов) -280 м2 | Оборудование парковочных мест-75 м2 Оборудование детской площадки-15х15 | 1281 | 616 | 665 |
| 61 | пгт. Аксубаево  ул. Маслозаводская 1 | - | 12 | Асфальтирование (проездов) -157,5 м2 | Оборудование парковочных мест-75 м2 | 511,5 | 346,5 | 165 |
| 62 | пгт. Аксубаево  ул. Шоссейная 82 | 80 | 78 | Асфальтирование (проездов) -262 м2 Установка скамеек-3 шт,  урн-3 шт | Оборудование парковочных мест-75 м2 Оборудование детской площадки-15х15 | 1257,9 | 592,9 | 665 |
| 63 | пгт. Аксубаево  ул. Шоссейная 82в | 20 | 17 | Асфальтирование (проездов) -60 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 230 | 120 | 110 |
| 64 | пгт. Аксубаево  ул. Шоссейная 82б | 20 | 15 | Асфальтирование (проездов) -120 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 350 | 240 | 110 |
| 65 | пгт. Аксубаево  ул. Шоссейная 82а | 20 | 12 | Асфальтирование (проездов) -90 м2 | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 290 | 180 | 110 |
| 66 | пгт. Аксубаево  ул. Шоссейная 13  ул. Шоссейная 15  ул. Шоссейная 17 | 1040 | 42 | Асфальтирование (проездов) -120 м2 Установка скамеек-3 шт,  урн-3 шт | - | 259,5 | 259,5 | - |
| 67 | пгт. Аксубаево  ул. Шоссейная 9а | 855 | 24 | Асфальтирование (проездов) -180 м2 | - | 360 | 360 | - |
| 68 | пгт. Аксубаево  ул. Шоссейная 11а | 250 | 29 | Установка скамеек-3 шт,  урн-3 шт | Оборудование детской площадки-15х15 | 525 | 25 | 500 |
| 69 | пгт. Аксубаево  ул. Романова 14,16,18 | - | 72 | Асфальтирование (проездов) -300 м2 | Оборудование парковочных мест-100 м2 | 880 | 660 | 220 |
| 70 | пгт. Аксубаево  ул. Победа 2 | 20 | 11 | Асфальтирование (проездов) -50 м2 Установка скамеек-1 шт,  урн-1 шт | Оборудование парковочных мест-50 м2 | 217,5 | 107,5 | 110 |
|  | ИТОГО | х | 1805 | х | х | 44716,7 | 26229,8 | 18486,9 |

**Справочно:**

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании 70 ед.

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, 70 ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации *(данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне дворовых территорий)* 70 ед.

Приложение № 3 к Программе

**Адресный перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы**

**муниципальное образование «Аксубаевский муниципальный район» РТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее – объект) или адрес общественной территории | Площадь объекта, м2 | Перечень видов работ по благоустройству (указать) | Потребность в финансировании  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Развитие общественных пространств по ул. Советская-ул. Ленина-ул. Романова (в т.ч. сквер им. А.А. Гуляева» пгт Аксубаево | 29 000 | Устройство тротуаров, зон отдыха, парковок, освещение, устройство цветных бетонных покрытий, теневые навесы, скамейки, устройство игровых зон, фонари, озеленение, павильоны и пункты проката, кафе | 25 000 |
| 2 | Место массового отдыха и проведения национального праздника «Сабантуй» пгт Аксубаево | 374 000 | Многофункциональные площадки для проведения мероприятий, сцена, спуски к воде павильоны и пункты проката, кафе, зоны для сидения, лыжная база, ипподром, центральный майдан, трибуна | 30 000 |
| 3 | 1-й ручей притока р. Малая Сульча пгт Аксубаево | 17 000 | Устройство дорожек, зон отдыха, озеленение, детская игровая площадка | 7 000 |
| 4 | 2-й ручей притока р. Малая Сульча пгт Аксубаево | 18 000 | Расчистка, посадка новых деревьев и кустарников, озеленение, пешеходная зона, зоны для сидения и отдыха | 8 000 |
| 5 | Сквер по ул. Мазилина пгт Аксубаево | 10 000 | Устройство тротуаров, зон отдыха, , освещение, скамейки, озеленение посадка новых деревьев и саженцев | 5 000 |
| 6 | Парк «Тургай» с. Старое Ибрайкино | 5600 | Устройство тротуаров, зон отдыха, , освещение, скамейки, озеленение посадка новых деревьев и саженцев | 1000 |
| 7 | Парк им. Динемухаметова А.Г.  с. Новое Ибрайкино | 7000 | Устройство тротуаров, зон отдыха, , освещение, скамейки, озеленение посадка новых деревьев и саженцев | 1500 |
|  | **ИТОГО** |  | х | 77 500 |

**Справочно:**

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании 11ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 11 ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации *(данные должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов)* 7ед.