СОВЕТ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
РЕШЕНИЕ

                         № 102                                                         от 28.06.2012г. 
О Долгосрочной районной целевой программе «Развитие библиотечного дела в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2012-2014 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 21.10.1998 № 1818 «О библиотеках и библиотечном деле», Долгосрочной целевой программой «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года», Уставом Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, Совет Аксубаевского муниципального района РЕШИЛ:
         1.Утвердить Долгосрочную районную целевую программу «Развитие библиотечного дела в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2012-2014 годы» согласно Приложения № 1.

    2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Аксубаевского муниципального района http://aksubayevo.tatarstan.ru
    3. Контроль за исполнением Программы возложить на постоянную комиссию Совета Аксубаевского муниципального района по образованию, культуре,  молодежной политике  и по социальным  вопросам.

Председатель Совета Аксубаевского

муниципального района                                                                       К.К.Гилманов

                                                                     Приложение № 1

 к решению Совета Аксубаевского 
                                                                     муниципального района

                                                                     № 102 от 28.06.2012г.
Долгосрочная районная целевая программа
 «Развитие библиотечного дела

в Аксубаевском муниципальном районе

Республики Татарстан

на 2012-2014 годы»

Паспорт  Программы

	Наименование                              

Программы                                    
	Развитие библиотечного дела в Аксубаевском  муниципальном районе  Республики Татарстан на  2012-2014 годы

	Основание для разработки Программы  
	Закон Республики Татарстан от 21.10.1998 № 1818 «О библиотеках и библиотечном деле», долгосрочная целевая программа  «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года» ( постановление КМ РТ от 31.08.2009 г. №592)



	Муниципальный заказчик- координатор Программы
	Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района, Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района

	Основные разработчики Программы
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Аксубаевская межпоселенческая центральная библиотека»

	Цели Программы
	Создание современной модели библиотечно- информационного обслуживания населения района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного наследия народов района, Республики Татарстан

	Задачи Программы
	- Вхождение библиотек района в создаваемое единое информационное пространство библиотечной сети Республики Татарстан и преодоление информационного неравенства населения района;

- обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях;

- укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием;

- совершенствование работы библиотек по организации досуга и привлечению к чтению категорий населения, требующих социальной поддержки;

- методическое и кадровое обеспечение библиотек.

	Сроки реализации Программы
	2012-2014 годы

	Объём и источники финансирования
	Объём финансирования Программы составляет     6327,5  тыс. рублей, из них: средства муниципального бюджета       2417,5тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 432,0 тыс. рублей,

2013 год -  608,5  тыс. рублей,

2014 год -   1377,0  тыс. рублей;

средства бюджета Республики Татарстан   3610,0   тыс.рублей, в том числе по годам:

2012 год –1205,0   тыс. рублей,

2013 год –1180,0   тыс. рублей,

2014 год -  1230,0    тыс. рублей;

средства бюджета Российской Федерации295,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год -   85,0 тыс. рублей,

2013 год -   100,0        тыс. рублей,

2014 год -    110,0       тыс. рублей         

	Ожидаемые 

конечные результаты Программы 
	Реализация Программы позволит к 2014 году:

- повысить степень обновления библиотечных фондов на 2 %;

- увеличить долю библиотек района, оснащённых компьютерами, до 100 %;

- увеличить долю библиотек, предоставляющих открытый доступ в сеть Интернет, до  100      %;

- обеспечить сохранность библиотечных фондов и техники, повысить безопасность работы библиотек;

- увеличить долю библиотечных работников с высшим и средне-специальным профессиональным образованием до   70       %;

- увеличить число участников мероприятий, проводимых библиотеками.


1. Технико- экономическое обоснование Программы

Долгосрочная районная целевая программ «Развитие библиотечного дела в Аксубаевском муниципальном районе на 2012-2014 годы» разработана на основе долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009-2014 годы и на перспективу до 2020 года».

Программа содержит цели, задачи и направления развития библиотечного дела в Аксубаевском муниципальном районе в соответствии с нормативно-правовой базой деятельности библиотек региона: законы Республики Татарстан от 03.07.1998 № 1705 «О культуре», от 21.10.1998 № 1818 «О библиотеках и библиотечном деле», от 08.07.1992 № 1560-Х11 «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», от 18.01.2005 №5-ЗРТ «Об обязательном бесплатном экземпляре документов Республики Татарстан», от 13.11.2007 № 58-ЗРТ «Об информационных системах и информации Республики Татарстан», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.199 № 813 «О реализации Закона Республики Татарстан №О библиотеках и библиотечном деле».

Основу библиотечной системы района составляют 40 общедоступных ( публичных) библиотек, включающих центральную, детскую и 38 сельских филиалов. Услугами данных библиотек пользуются 80% населения района.

Библиотечный процесс района характеризуется ростом читательской активности, увеличением потребности в информации. Ежегодно читателям выдаётся около 547 463 изданий, более 12,9 тыс. справок. Количество посещений в 2011 году составило более 348 тысяч.

Численность библиотечных работников МБУК «Аксубаевскаямежпоселенческая центральная библиотека» - 57 человек. Количество сотрудников с высшим и средне-специальным профессиональным образованием составляет 61,4 %. 5 работников обучаются в КГУКИ, 2– в Чувашском государственном университете.

Анализ состояния библиотечного дела выявил ряд проблем, на решение которых и напрвлен комплекс мероприятий Программы.

1. Состояние сети библиотек Аксубаевской межпоселенческой центральной библиотеки характеризуется как оптимальное в количественном состоянии, но требующее качественных изменений в деятельности самих библиотек, определяемых внедрением новых информационных технологий, расширением спектра информационных потребностей читателей.

2. Важнейшей составляющей деятельности библиотек является комплектование книжных фондов. Несмотря на то, что в последние годы в районе и республике ведётся целенаправленная работа в этом направлении, проблема сохраняется. Для решения своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения библиотекам Аксубаевского муниципального района необходимо качественное обновление фондов, которое происходит крайне медленно: до 80 % книжного фонда, особенно сельских филиалов, составляют книги 70-80 годов издания, библиотеки испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы.
3. Расширение информационного пространства связано с компьютеризацией библиотечных процессов. Назрела необходимость увеличить темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек. Требуется систематическое обновление имеющегося оборудования, приобретение компьютеров и программных продуктов, что позволит развивать деятельность библиотек по созданию собственных информационных ресурсов.
4. Большую тревогу вызывает сохранность библиотечных фондов и техники, необходима установка металлических решёток для защиты (современных средств защиты).
5. Требует внимания совершенствование кадрового потенциала библиотек, развитие механизмов материального и морального поощрения работников , системы мер для закрепления молодых специалистов.
Принятие данной Программы позволит решить основные проблемы библиотечной отрасли и создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания граждан района. В конечном итоге реализация Программы обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.

                                 2.   Цели и задачи Программы

   Цели:

· создание современной модели библиотечно- информационного обслуживания населения района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации;
· приобщение к ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям;
· сохранение культурного наследия народов Аксубаевского муниципального района, Республики Татарстан.
Задачи:

- Вхождение библиотек района в создаваемое единое информационное пространство библиотечной сети Республики Татарстан и преодоление информационного неравенства населения района;

- обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях;

- укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием;

- совершенствование работы библиотек по организации досуга и привлечению к чтению категорий населения, требующих социальной поддержки;

- методическое и кадровое обеспечение библиотек.

3.Объём и источники финансирования мероприятий Программы
Мероприятия Программы реализуются за счёт средств федерального,  республиканского и районного бюджетов. Объём финансирования Программы составляет  6327,5 тысяч рублей,  в том числе:

- федеральный бюджет -        295,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет –3615,0                тыс. руб.;
- районный бюджет -               2417,5               тыс. руб.

На реализацию основных мероприятий Программы по годам исполнения потребуется:

в 2012 году объём финансирования составит  1722,0  тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет -          85,0       тыс. руб.;

- республиканский бюджет -   1205,0   тыс. руб.;
- районный бюджет -              432,0       тыс. руб.

В  2013  году объём финансирования составит  1888,5тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет -             100,0  тыс. руб.;

- республиканский бюджет -      1180,0          тыс. руб.;
- районный бюджет -                    608,5          тыс. руб.

В 2014  году объём финансирования составит  2717,0      тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет -            110,0 тыс. руб.;

- республиканский бюджет -      1230,0           тыс. руб.;
- районный бюджет -    1377,0             тыс. руб.

4. Механизм реализации Программы
Общее руководство и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет ежегодно МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района как муниципальный заказчик – координатор Программы.

Система контроля за реализацией Программы включает:

· мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей Программы на основе периодической отчётности;

· контроль за целевым и эффективным использованием выделенных финансовых средств;

· оценку социально – экономической эффективности реализации программных мероприятий.

5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатовот реализации Программы

Осуществление программных мероприятий предполагает обеспечение системного воздействия на повышение качества библиотечных услуг, предоставляемых населению, преодоление информационного неравенства населения региона.

Показателями социально-экономической эффективности Программы являются:

· повышение престижа профессии библиотекаря;

· создание комфортных условий пользования библиотечными ресурсами для всех категорий читателей;

· полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации;

· рост посещаемости библиотек и количества выполняемых информационных запросов;

· обеспечение сохранности библиотечных фондов и техники;

· формирование системы подготовки библиотечных кадров, повышения их квалификации.

Реализация Программы будет способствовать совершенствованию деятельности библиотек района, усилению их роли в обществе, расширению направлений и форм их работы.

6.     Перечень мероприятий Программы

	№

п.п.
	Наименованиемероприятия
	Срокисполнениямероприятия
	Предельные объёмы финансирования (втыс. руб.)
	Распорядители средствбюджета (исполнителиосн. програм.мероприятий)

	
	
	
	всего
	в том числе по источникам

финансирования
	

	
	
	
	
	федерал.

бюджет
	республ.

бюджет
	район.

бюджет
	

	6.1Совершенствование библиотечной сети, укрепление материально- технической базы библиотек

	6.1.1
	Проведение

мониторинга организации библиотечного обслуживания населения в районе
	2012-2014
	Без финан

сирования
	
	
	
	МБУК

АМЦБ

	6.1.2
	Создание модельных библиотек
	2012-2014
	Всего
	
	600,0
	
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	200,0
	
	

	
	
	
	2013
	
	200,0
	
	

	
	
	
	2014
	
	200,0
	
	

	6.1.3
	Обновление библиотечного оборудования
	2012-2014
	Всего
	
	
	90,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	
	20,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	30,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	40,0
	

	6.2   Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности

	6.2.1
	Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек документами на различных носителях информации по действующим стандартам и нормативам
	2012-2014


	Всего
	295,0
	2250,0
	930,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	85,0
	700,0
	280,0
	

	
	
	
	2013
	100,0
	750,0
	300,0
	

	
	
	
	2014
	110,0
	800,0
	350,0
	

	6.2.2
	Обеспечение безопасности обслуживания населения и сохранности библиотечных фондов за счёт приобретения  средств пожаротушения, установки металлических решёток на окнах
	2012-2014
	Всего
	
	
	130,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	
	10,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	50,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	70,0
	

	6.2.3
	Мониторинг состояния фондов библиотек и условий их хранения
	2012-2014
	без финан-

сирования
	
	
	
	МБУК

АМЦБ

	6.3  Совершенствование системы информационного обслуживания читателей

	6.3.1
	Создание единой компьютерной сети библиотек района (приобретение, оборудо-

вания для создания выделенных каналов связи с центральным сервером)
	2012-2014
	Всего
	
	
	25,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	
	-
	

	
	
	
	2013
	
	
	10,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	15,0
	

	6.3.2
	Обеспечение биб-

лиотек едиными автоматизирован-

нымибиблиотеч-

ными системами (АБИС)
	2012-2014
	Всего
	
	85,0
	
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	25,0
	
	

	
	
	
	2013
	
	30,0
	
	

	
	
	
	2014
	
	30,0
	
	

	6.3.3
	Создание автоматизирован-

ных рабочих мест в библиотеках района
	2012-2014
	Всего
	
	580,0
	
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	180,0
	
	

	
	
	
	2013
	
	200,0
	
	

	
	
	
	2014
	
	200,0
	
	

	6.3.4
	Ретроспективный ввод книжного фонда в электронный каталог
	2012-2014
	Без финан-

сирования
	
	
	
	МБУК АМЦБ

	6.3.5
	Создание и развитие электронных читальных залов


	2012-2014
	Всего
	
	100,0
	
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ

	
	
	
	2012
	
	100,0
	
	

	
	
	
	2013
	
	-
	
	

	
	
	
	2014
	
	-
	
	

	                            6.4.Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания людей с

ограничениями в жизнедеятельности



	6.4.1
	Реконструкция входа центральной библиотеки с установкой раздвижных дверей
	
	Всего
	
	
	600,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2014
	
	
	600,0
	

	6.4.2
	Обеспечение библиотек компьютерным оборудованием, считывающими устройствами для флэшкарт, микрофонами и проекторами, оборудованием для слабовидящих пользователей
	2012-2014
	Всего
	
	
	50,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	
	-
	

	
	
	
	2013
	
	
	-
	

	
	
	
	2014
	
	
	50,0
	

	6.5  Поддержка и продвижение книги и чтения

	6.5.1
	Проведение недели

детской, юношеской книги
	2012-2014
	Всего
	
	
	42,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ

	
	
	
	2012
	
	
	10,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	15,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	17,0
	

	6.5.2
	Работа клубов по интересам в библиотеках
	2012-2014
	Всего
	
	
	34,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ

	
	
	
	2012
	
	
	7,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	12,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	15,0
	

	6.5.3
	Организация «Летних чтений»
	2012-2014
	Всего
	
	
	37,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ

	
	
	
	2012
	
	
	10,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	12,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	15,0
	

	6.5.4
	Проведение Недели татарской литературы
	2012-2014
	Всего
	
	
	7,5
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ

	
	
	
	2012
	
	
	2,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	2,5
	

	
	
	
	2014
	
	
	3,0
	

	6.5.5
	Проведение Недели чувашской литературы
	2012-2014
	Всего
	
	
	7,5
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ

	
	
	
	2012
	
	
	2,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	2,5
	

	
	
	
	2014
	
	
	3,0
	

	6.5.6
	Организация мероприятий, посвященных Общероссийскому Дню библиотек
	2012-2014
	Всего


	
	
	25,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ

	
	
	
	2012
	
	
	5,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	10,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	10,0
	

	6.5.7
	Проведение районного конкурса литературного творчества «Я пишу»
	2012-2014
	Всего


	
	
	7,5
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	
	2,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	2,5
	

	
	
	
	2014
	
	
	3,0
	

	6.5.8
	Организация работы экологического центра
	2012-2014


	Всего
	
	
	9,5
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	
	3,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	3,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	3,5
	

	6.5.9
	Проведение Декады знаний в библиотеках
	2012-2014
	Всего
	
	
	5,5
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	
	1,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	2,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	2,5
	

	6.6 Совершенствование подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров

	6.6.1
	Обеспечение участия библиотечных работников на курсах повышения квалификации, организованных НБ РТ, институтом дополнительного образования
	2012-2014
	Всего
	
	
	37,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	
	10,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	12,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	15,0
	

	6.6.2
	Организация семинаров, выездных семинаров-практикумов, стажировок
	2012-2014
	Всего
	
	
	19,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	
	5,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	7,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	7,0
	

	6.6.3
	Участие в международных и общероссийских библиотечных форумах, «Библиокараване»
	2012-2014
	Всего
	
	
	70,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	
	20,0
	

	
	
	
	2013
	
	
	25,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	25,0
	

	6.6.4
	Организация конкурсов профессионального мастерства библиотечных работников, стимулирование инновационной деятельности библиотек
	2012-2014
	Всего
	
	
	120,0
	МКУ «Отдел культуры», МБУК АМЦБ



	
	
	
	2012
	
	
	-
	

	
	
	
	2013
	
	
	50,0
	

	
	
	
	2014
	
	
	70,0
	

	Итого по Программе
	6327,5
	295,0
	3615,0
	2417,5
	


