ПРОЕКТ

Исполнительный комитет Старотатарско-Адамского Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№                                                         от

О мероприятиях по защите населения  и    территории

Старотатарско-Адамского сельского поселения в период весеннего паводка 2014 года

В целях своевременного проведения противопаводковых мероприятий, организации защиты населения и территорий, а также сохранности зданий, мостов, гидротехнических и других сооружений, обеспечения жизнедеятельности населения поселения, готовности формирований  к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья 2014 года, Исполнительный комитет Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:

- прилагаемый План мероприятий по защите населения и территории  Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципального района в период весеннего паводка 2014 года. Приложение №1.

- состав противопаводковую комиссию Старотатарско-Адамского сельского поселения . Приложение №2;

2.Противопаводковой комиссии Старотатарско-Адамского сельского поселения:

-обеспечить организацию противопаводковых мероприятий;

-обеспечить контроль за проведением мероприятий по защите населения и территории Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского района от  негативных последствий весеннего паводка;

-руководство работами по ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций осуществлять в соответствии с постановлением главы Аксубаевского муниципального района от 19.01.2007 г. № 11 «О звене территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Аксубаевского муниципального района» и постановлением руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района №50 от 25.02.2014 «О мероприятиях по защите населения  и    территории  района в период весеннего паводка 2014 года»

3. Рекомендовать:

- Заместителю Руководителя Исполнительного комитета Старотатарско-Адамского сельского поселения организовать мониторинг, сбор информации о состоянии паводка. Анализировать полученные данные для принятия соответствующих мер. Обеспечить выполнение противопаводковых мероприятий.

- Руководителям организаций, сельскохозяйственных  предприятий:

а) до 10 марта 2014 года на местах создать противопаводковые комиссии;

б) в период половодье установить постоянный контроль над территориями, где предполагается высокий уровень паводковых вод;

в) обеспечить своевременную эвакуацию населения и всех имеющихся материальных ценностей из предполагаемых зон наводнения, а также подготовить запасы материальных ресурсов для осуществления неотложных работ по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка;

г) руководителям сельскохозяйственных предприятий организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц и дежурной техники на период высокого весеннего половодья для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций ;

д) организовать передачу информации по прохождению паводковых вод. В случае осложнения обстановки немедленно доложить  в ЕДДС Аксубаевского муниципального района.

е) разработать мероприятия по оказанию первоочередной помощи работникам в период весеннего паводка и провести разъяснительную работу в плане выполнения требований «Правил поведения людей во время весеннего половодья»;

- Руководителям организаций, предприятий с началом весеннего половодья ежедневно представлять информацию о ходе паводка и принимаемых мерах в ЕДДС Аксубаевского муниципального района   по   телефонам   01,  2 - 75 - 97, 2-73-32, 2-83-04.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Руководитель Исполнительного

комитета  Старотатарско-Адамского

сельского поселения				          Э.М.Хуснуллина

ПРОЕКТ

# Приложение № 1

Утвержден   постановлением     исполнительного  комитета Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципального района от г. №

План

мероприятий по защите населения и территории  Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципального района

в период весеннего половодья 2014 года.

| № п./п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Осуществление противопаводковых мероприятий, составление графика проверки выполнения мероприятий по подготовке района к весеннему половодью комиссией | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до10.03.2014 г. |
| 2. | Регулярное рассмо-трение вопросов, требующих принятия экстренных мер для уменьшения и ликви-дации последствий весеннего половодья. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | В период половодья. |
| 3. | Оказание организ-ационно-методической помощи предприятиям и организациям по предупреждению и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в подго-товке и проведении предупредительных и противопаводковых мероприятий. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | До начала и в период половодья. |
| 4. | Проведение заседаний противопаводковой комиссии по вопросам готовности к паводку 2014 года. Оценка проведённых противопаводковых мероприятий с учётом результатов прохождения половодья предыдущих лет. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до09.03.2014 г. |
| 5. | Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем | Заместитель руководителя Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья |
| 6. | Выезд в населенные пункты, попадающие в зону возможного наводнения, в целях проведения на местах обучения по вопросам подготовки и проведения противопаводковых мероприятий | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до 11.03.2014 г. |
| Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Проведение обсле-дования кабельных линий электро-снабжения и связи, трансформаторных подстанций, попадаю-щих в зону возможного наводнения. Принятие мер безопасности по их эксплуатации. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья. |
| 2. | Проведение обследо-вания и укрепления мостов, подготовка материалов и средств для их восстановления. Установление особого контроля за потен-циально опасными низководными искус-ственными сооруже-ниями. Определение мест возведения временных переправ и переходов. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья |
| 3. | Организация поведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и объектов систем жизнеобеспечения населения, попадаю-щих в зоны возмож-ного наводнения. Обеспечение систем жизнеобеспечения населения резервными источниками энергоснабжения. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья. |
| 4. | Подготовка плав-средств, инженерной, дорожно-строительной и другой необходимой техники на случай проведения экстренных аварийно-восстано-вительных работ, обеспечение её необхо-димым количеством топлива и смазочными материалами. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до 15.03.2014 г. |
| 5. | Создание запасов для ликвидации чрезвы-чайных ситуаций и их последствий-финан-совых, материально-технических средств; -инертных и сорбир-ующих материалов. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия руководители объектов экономики | до 15.03.2014 г. |
| 6. | Иметь в готовности к действиям аварийно-восстановительные формирования | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | Весь период половодья |
| 7. | При необходимости просить специальную группу взрывников МЧС РТ. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | по необходимости |
| 8. | Очистка водопро-пускных труб, ливне-стоков, каналов, соору-жений ливневой кана-лизации на дорогах района для пропуска максимальных объёмов талых вод. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья. |
| Контрольные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Организация санитарно – эпидемиологического контроля за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоисточников, водозаборов, используемых для обеспечения населения питьевой водой. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья. |
| 2. | Осуществление контроля за выполне-нием мероприятий настоящего плана. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья. |
| 3. | Организация контроля за подготовкой и качеством проведения мероприятий по защите населения и территорий в паводковый период предприятиями и организациями района. | Руководитель Исполнительного комитета, противопаводковая комиссия | до начала и в период половодья. |

Проект

Приложение №2

Утвержден   постановлением

исполнительного комитета

Старотатарско-Адамского сельского

комитета Аксубаевского муници-

пального  района РТ

№    от   г.

Состав

противопаводковой комиссии

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность по основной работе - должность в составе оперативного штаба | Контактные телефоны |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Хуснуллина Э.М. | Руководитель Исполнительного комитета Начальник противопаводковой комиссии | 8 (84344) 43584 8 9625483187 |
|  | Гизатуллина Н.М. | Директор Старотатарско-Адамского СДК – член комиссии | 89053194539 |
|  | Магизова И.А. | Директор Тахталинского СДК – член комиссии | 89061150907 |
|  | Шакирова Р.С. | Директор Нижнетатмайнского СДК – член комиссии | 89033433300 |