Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020 						№  792

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

в Аксубаевском муниципальном районе

Республики Татарстан на 2020 год» в новой редакции

В рамках реализации на территории района подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.04.2020 №330 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 № 235 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013-2022 годы»,  постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14 мая 2020 года № 387 «О реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в Республике Татарстан», на основании Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2020 № 2850-р в целях предоставления субсидий бюджету муниципального образования, Исполнительный комитет Аксубаевского  муниципального района Республике Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 год» в новой редакции.

2.Признать утратившим силу постановление Исполнительного  комитета Аксубаевского  муниципального района  от 06.08.2020 № 508 «Об утверждении муниципального программы «Комплексное развитие сельских территорий в Аксубаевском муниципальном районе на 2020 год».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию.

Руководитель Исполнительного  комитета

Аксубаевского  муниципального  района

Республики Татарстан 			               			С,Ю.Зайцев

Приложение к постановлению

Исполнительного комитета

Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан

от 24.12.2020 № 792

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий

в Аксубаевском  муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 год»

пгт Аксубаево

## Паспорт программы

| Муниципальный заказчик программы | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | Отдел по инфраструктурному развитию Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан |
| Цели программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях и формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни |
| Задачи программы | Обеспечение потребностей сельского населения в доступном и комфортном жилье; повышение уровня социально-инженерного обустройства села и обеспечение автомобильными дорогами; развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020 год |
| Объем финансирования программы с распределением по годам и источникам | Общий объем финансирования программы составит 23 682,00 тыс. рублей, в том числе за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета – 9 614,772 тыс. рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 6 962,428 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета муниципального района – 208,634 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 6 896,166 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач программы | Будут введены: жилье для граждан, проживающих на сельских территориях, общей площадью 0,15 тыс. кв. метров; количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий составит 5 единиц. |

## I. Сфера реализации программы, основные проблемы,

оценка их решения и прогноз развития

Развитие Республики Татарстан на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны государства к развитию сельских территорий.

С 2014 года в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан была реализована федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". По программе профинансированы мероприятия по 2 направлениям, в том числе в сферах строительства инженерных сетей и жилья.

Улучшение условий жизнедеятельности на селе, наряду с другими факторами, способствовало повышению инвестиционной активности в аграрной сфере, улучшению социальной ситуации.

Вместе с тем реализованных мероприятий недостаточно для полного и эффективного использования экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Целесообразность усиления роли государства в реализации мероприятий по устойчивому развитию территорий обоснована:

взаимосвязью целевых установок устойчивого развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития России в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения проблемных вопросов села, требующим привлечения государственной поддержки.

Достижение целей программы будет способствовать повышению уровня комфортности проживания на сельских территориях, созданию благоприятных условий для роста инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и сельской экономики в целом.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного развития сельских территорий для достижения целей программы являются:

неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;

низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий;

непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;

низкий уровень социальной активности сельского населения;

отсутствие в обществе позитивных взглядов на перспективы развития сельских территорий.

Программа разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

## II. Цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты

программы, сроки ее реализации

Целями программы являются создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях и формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.

Для достижения целей необходимо решить задачи по удовлетворению потребностей сельского населения в доступном и комфортном жилье, повышению уровня социально-инженерного обустройства села и обеспечению автомобильными дорогами.

Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка и привлечение внебюджетных инвестиций позволяют достигнуть поставленных целей.

Достижение поставленных целей и задач обеспечит:

введение жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, общей площадью 0,15 тыс. кв. метров; реализацию проектов по благоустройству сельских территорий в количестве 5 единиц.

Срок реализации программы: 2020 год.

## III. Характеристика основных мероприятий программы

Программа включает следующие мероприятия:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, и строительство жилья, предоставленного по договору найма жилого помещения;

комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий.

Целями мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, являются обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривается осуществлять путем:

предоставления социальных выплат за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и местного бюджета муниципальных районов на строительство и приобретение жилья на сельских территориях;

софинансирования строительства жилья, предоставляемого по договорам найма с правом последующего выкупа за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан и местного бюджета муниципальных районов;

использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов льготного ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;

увеличения объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.

Предоставление и распределение субсидий из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, осуществляются в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.

Реализация мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется по следующему направлению:

благоустройство сельских территорий.

Предоставление и распределение субсидий из бюджета Республики Татарстан на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, осуществляется в соответствии с правилами, утверждаемыми постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан.

## IV. Ресурсное обеспечение программы и его обоснование

Общий объем финансирования реализации программы составит 23 682,00 тыс. рублей, в том числе за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета – 9 614,772 тыс. рублей, за счет средств бюджета Республики Татарстан – 6 962,428 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 208,634 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 6 896,166 тыс. рублей.

Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Татарстан между муниципальными районами и размер субсидий, предоставляемых в целях реализации программы, определяются Кабинетом Министров Республики Татарстан.