ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СТАРОИЛЬДЕРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№11                                                                                         от 06.09.2022 года

Об утверждении плана мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и передаче указанных объектов в концессию по населенным пунктам Староильдеряковского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в целях заключения концессионных соглашений по объектам систем водоснабжения Исполнительный комитет Староильдеряковского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  по заключению концессионных соглашений в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и передаче указанных объектов в концессию по населенным пунктам Староильдеряковского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Аксубаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aksubaevo.tatarstan.ru

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Исполнительного комитета Староильдеряковского сельского поселения

Руководитель Исполнительного комитета

Староильдеряковского сельского поселения                                С.М. Маклаков

Приложение к постановлению Исполнительного комитета

Староильдеряковского сельского поселения

Аксубаевского муниципального района РТ

от 06.09.2022г.  №11

План мероприятий «Дорожная карта» по заключению концессионного соглашения в Староильдеряковском сельском поселении Аксубаевского муниципального района РТ в отношении систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, передачи указанных объектов в концессию регулируемым организациям

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость мероприятий | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки в Бюро технической инвентаризации на разработку технической документации на бесхозяйные объекты водоснабжения | С 02.09.2022 по 09.09.2022г. |  |  |
| 2 | Разработка технической документации на объекты водоснабжения | Согласно графика БТИ |  | Бюро технической инвентаризации |
| 3 | Подготовка и подача документов в Росреестр по постановке объектов водоснабжения, как бесхозяйных | 1 месяц |  | Руководитель исполнительного комитета СП |
| 3.1. | Направление запроса в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области, о наличии или отсутствии в реестре федерального имущества объектов недвижимости | 1 месяц |  | Руководитель исполнительного комитета СП |
| 3.2 | Направление запроса МЗИО РТ о наличии или отсутствии в реестре госсобственности РТ объектов недвижимости | 1 месяц |  | Руководитель исполнительного комитета СП |
| 3.3. | Направление запроса ПИЗО Аксубаевского района РТ о наличии или отсутствии в реестре федерального имущества объектов недвижимости | 1 месяц |  | Руководитель исполнительного комитета СП |
| 3.4. | Направление запроса БТИ о наличии или отсутствии записи о регистрации права собственности на объект недвижимости | 1 месяц |  | Руководитель исполнительного комитета СП |
| 4 | Подготовка и подача документов в Росреестр по постановке объектов водоснабжения, как бесхозяйных | 1 месяц |  | Руководитель исполнительного комитета СП |
| 5 | Рассмотрение документов в Росреестре, как бесхозяйных объектов | 1 год |  | Росреестр |
| 6 | Подача и рассмотрение документов в суде | 2 месяца |  |  |
| 7 | Регистрация право собственности на объект | 1 месяц |  |  |
| 8 | Утвердить перечень муниципального имущества, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения | каждый год до 1 февраля текущего календарного года |  | Руководитель исполнительного комитета СП |
| 9 | Размещение постановления с перечнем муниципального имущества в сети Интернет на официальном сайте torgi.gov.ru в разделе «Планирование концессии», а также на сайте сельского поселения муниципального района | В течение 10 дней после принятия постановления |  | Руководитель исполнительного комитета СП |
| 10 | Создание рабочей комиссии по проведению технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения (Председатель комиссии- Заместитель руководителя исполкома по инфраструктурному развитию, члены комиссии из служб района: земельно-имущественной палаты, отдела строительства, архитектуры и ЖКХ, службы капитального строительства, а также главный инженер предприятия, выступающего с инициативой заключения КС) | В течение 5 дней после опубликования постановления с перечнем муниципального имущества в сети Интернет |  | Руководитель исполнительного комитета СП |
| 11 | Проведение технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения с составлением отчета технико-экономических характеристик каждого объекта | В течение 30 рабочих дней после принятия распоряжения о создании рабочей комиссии |  | Специализированная организация совместно с предприятием, выступающего с инициативой заключения КС |
| 12 | Разработка и составление Проекта концессионного соглашения - Финансовой модели плановых значений деятельности Концессионера на период действия КС - Финансовой модели значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера на период действия КС - Финансовой модели значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов КС | В течение 30 рабочих дней после проведения технического обследования технического обследования |  | Специализированная организация производственной программы по тарифам предприятия, выступающего с инициативой заключения КС |
| 13 | Разработка и составление технической документации: - Сведения о составе и технико-экономическом описании объектов КС - Основные мероприятия по реконструкции и модернизации объектов на весь период действия КС | В течение 30 рабочих дней после проведения технического обследования |  | Специализированная организация на основе данных производственной программы по тарифам предприятия, выступающего с инициативой заключения КС |
| 14 | Формирование предложения предприятия, выступающего с инициативой заключения КС с полным пакетом документов | В течение 5 рабочих дней после подготовки технической и экономической документации |  | Специализированная организация совместно с предприятием, выступающего с инициативой заключения КС |
| 15 | Направление на согласование долгосрочных параметров регулирования и метода регулирования тарифов в Государственный комитет по тарифам РТ Проекта КС с приложениями (разработанными на основе финансовой модели и отчета о техническом обследовании) и предложения предприятия | В течение 5 рабочих дней после формирования предложения предприятия |  | Специализированная организация совместно с предприятием, выступающего с инициативой заключения КС |
| 16 | Публикация информации о наличии предложения с Проектом КС на официальном сайте torgi.gov.ru | В течение 10 дней после согласования в Госкомитете по тарифам РТ |  | Уполномоченный орган (Палата имущественных и земельных отношений района) совместно со специализированной организацией |
| 17 | Размещение информации о наличии предложения с Проектом КС на официальном сайте torgi.gov.ru | В течение 45 дней |  | Официальный сайт torgi.gov.ru |
| 18 | Принятие решения о заключении КС с предприятием, выступающим с предложением в случае, если в течение 45 дней не поступило ни одной заявки о готовности к участию в конкурсе от иных участников на условиях, предусмотренных в предложении инициатора | В течение 30 дней после окончания срока размещения на официальном сайте torgi.gov.ru |  | Уполномоченный орган (Палата имущественных и земельных отношений района) |
| 19 | Направление КС на подписание Концессионеру | В течение 5 дней после принятия решения о заключении КС |  | Уполномоченный орган (Земельноимущественная палата) |
| 20 | Подписание КС Концессионером | Не более 1 месяца |  | Концессионер (Предприятие, выступившее с инициативой) |
| 21 | Согласование КС в МСАиЖКХ и межведомственной комиссией (Минэкономики, Минфина, Минзема и Агентства инвестиционного развития) для подписания третьей стороной в лице Премьер-министра РТ | Согласно регламента межведомственной комиссии |  | Отдел реформирования ЖКХ при Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ |
| 22 | Направление КС на регистрацию КС в Управление федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по РТ | В течение 30 дней после подписания КС |  | Уполномоченный орган совместно с Концессионером |