**Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района**

**Республики Татарстан**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.04.2017 № 280

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование здорового образа жизни,

снижение потребления алкогольной продукции,

пива и табака среди населения Аксубаевского

муниципального района на 2017-2019 годы»

В целях формирования здорового образа жизни среди населения Аксубаевского района Республики Татарстан

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование здорового образа жизни, снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения Аксубаевского муниципального района на 2017-2019 годы» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Аксубаевского муниципального района.

3. Контроль за реализацией данной программы возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района И.И.Муратшина.

Руководитель

Исполнительного комитета А.Ф.Горбунов

Приложение

Утверждена постановлением

Исполнительного комитета

Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан

от 28.04.2017г. № 280

**Муниципальная программа**

**«Формирование здорового образа**

**жизни, снижение потребления алкогольной продукции,**

**пива и табака среди населения Аксубаевского**

**муниципального района на 2017-2019 годы»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ** | Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни, снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака среди населения Аксубаевского муниципального района на 2017-2019 годы |
| **ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ** | 1. Закон РФ от 07.03.2005г. №11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»; 2. Распоряжение Правительства РФ 30.12.2009г. №2128-р «Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения РФ на период до 2020г.» 3. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010г. №867 *«О* дополнительных мерах по снижению злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения Республики Татарстан»; 4. Закон РТ №80 от 21.11.2010г. «Об установлении ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов готовой продукции на территории РТ» |
| **ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛНИТЕЛИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ** | Отдел по делам молодежи и спорту, МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района; МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района;  ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» |
| **ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ** | создание единой системы формирования здорового образа жизни, активное сохранение и укрепление здоровья, повышение средней продолжительности и качества жизни населения республики. |
| **ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ** | определение стратегии действий по формированию ЗОЖ, снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака, координация различных сфер деятельности по вопросам информирования и обучения населения навыкам профилактики заболеваний, построения индивидуальной модели поведения, сохранения собственного здоровья. |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ** | 2017-2019 годы |
| **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ** | программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям:  **-** распространенность табакокурения и употребления алкогольных напитков,  **-** доступность занятий физической культурой и спортом,  - состояние демографической ситуации,  - рождаемость, смертность, естественный прирост, продолжительность жизни,  - состояние заболеваемости и распространенности в различных возрастных группах населения,  - объем продаж алкогольных напитков, в том числе пива, и расходы на приобретение табачных изделий, охрана здоровья работающих граждан, развитие системы общественного здравоохранения, физической культуры и спорта, образования в области формирования культуры здоровья. |
| **ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ** | дальнейшее развитие эффективной системы формирования здорового образа жизни в Аксубаевском муниципальном районе, способной консолидировать в себе усилия государственных и общественных институтов по формированию ЗОЖ |
| **СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ** | отчеты о ходе выполнения программы представляются в установленном порядке всеми исполнителями в отдел экономики Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района. |

# 1. Содержание проблемы

1.1.Содержание проблем (задач), анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития Аксубаевского муниципального района, обоснование необходимости решения проблем программно-целевыми методами и анализ различных вариантов этого решения.

Необходимость подготовки и реализации муниципальной программы по формированию здорового образа жизни, популяризации физической культуры и спорта, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака (далее по тексту - Программа) вызвана тем, что современная ситуация в Аксубаевском муниципальном районе характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере употребления алкогольной продукции и табакокурения, а также демографической ситуаций в районе.

Так, за 2016 год в Аксубаевском муниципальном районе рождаемость составила 322 человека, смертность 430 человек. На 31.12.2016 года на учете у нарколога в ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» состоит 49 человек. (33 человека состоят на диспансерном учете по алкоголизму (средний возраст от 30 до 60 лет), токсикоманов 1 человек (средний возраст от 29 до 39 лет), 8 - на профилактическом учете по злоупотреблению (пагубное употребление наркотических средств) средний возраст 17 лет - 1 человек; 20-39 лет - 5 человек; 40-59 лет - 2 человека).

Таким образом, возникает необходимость взаимодействия различных органов местного самоуправления, общественных организаций в вопросах формирования здорового образа жизни у населения района и в целях недопущения распространения алкоголизма, табакокурения принятия профилактических мер. Также необходимо создать условия для воспитания у жителей района, особенно у молодежи, негативного отношения к употреблению наркотиков, алкоголя, к табакокурению.

# 2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются

* усиление межведомственного взаимодействия в области профилактики алкоголизма, пьянства, наркомании, табакокурения;
* создание единой системы формирования здорового образа жизни (далее по тексту – ЗОЖ), сохранение и укрепление здоровья населения;
* повышение средней продолжительности и качества жизни населения

Задачами Программы являются:

* определение стратегии действий по формированию здорового образа жизни, снижение потребления алкогольной продукции, пива и табака, координация различных сфер деятельности по вопросам информирования и обучения населения навыкам профилактики заболеваний, построения индивидуальной модели поведения, сохранения собственного здоровья.

Организационные мероприятия по формированию ЗОЖ:

* формирование движения за ЗОЖ в трудовых коллективах подведомственных учреждений с привлечением общественных объединений;
* проведение мероприятий, акций направленных на поднятие престижа спорта и пропаганду ЗОЖ;
* формирование ЗОЖ подростков и молодежи, профилактика наркомании, алкоголизма, улучшения здоровья молодежи.

# 3. Основные направления Программы

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват воспитанием ЗОЖ всех категорий граждан района. Однако приоритетным направлением программы является воспитание ЗОЖ подрастающего поколения - детей и молодежи. При этом главный акцент делается на работу в общеобразовательных учреждениях, центрах молодежи, как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественных организаций.

# 4. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы составляет 2017-2019 годы. Система программных мероприятий не предусматривает их разделение на этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы.

# 5. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств местного бюджета в размере 5338,8 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы в связи с уточнением отдельных мероприятий объемы финансирования мероприятий могут уточняться и подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов местного бюджета. Программные мероприятия в основном осуществляются за счет текущего финансирования основной деятельности.

# Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения (годы) | Источники финансирования (тыс. рублей) | | | Исполнители |
| бюджет | Внебюджетные источники | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Организационные меры по формированию здорового образа жизни, снижению потребления алкогольной продукции, пива и табака | | | | | | |
| 1.1. | Проведение лекций, опросов (анкетирования), раздачи памяток в трудовых коллективах подведомственных учреждениях (организаций) с привлечением общественных объединений. | 2017-2019 | - | - | - | Исполком района, МКУ «Отдел образования», отдел по делам молодежи |
| 1.2. | Мониторинг нормативных правовых актов, определяющих границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции | 2017-2019 | - | - | - | ОМС поселений |
| 1.3. | Изготовление наглядной информации о вреде и последствиях курения | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | МКУ «Отдел образования», отдел по делам молодежи |
| 1.4. | Реализация табачных изделий молодым людям по предъявлению паспорта. Запрещение реализации табачных изделий лицам до 18 лет | 2017-2019 | - | - | - | ОВД (по согласованию), ФОРПОСТ |
| 1.5. | Ограничение употребления алкогольных напитков при проведении спортивных и культурно-зрелищных объектах | 2017-2019 | - | - | - | ОВД (по согласованию) |
| 1.6. | Организация рационального питания детей в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях:  обеспечение бесплатного и (или) льготного горячего питания для всех школьников, включая старшие классы:  - осуществление обязательной витаминизации рациона питания школьников с использованием различных витаминно-минерализованных комплексов; | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | МКУ «Отдел образования»,  образовательные учреждения района |
| 1.7. | Приведение в соответствие с законодательством РФ и РТ нормативные правовые акты о реализации алкогольной продукции | постоянно | - | - | - | ОМС поселений |
| 1.8. | Изготовление и распространение памяток о формировании здорового образа жизни и вреде алкогольной продукции и табака | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | ФОРПОСТ, отдел по делам молодежи и спорту |
| 1.9. | Выявление деструктивных групп, действующих в социальных сетях | 2017-2019 | - | - | - | Форпост |
| 1.10. | совместно с дежурными врачами соматической сети проведение учебы по вопросу проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителей транспортных средств | 2017-2019 |  | Текущее финансирование | Текущее финансирование | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» |
| 1.11. | проведение семинаров-совещаний с директорами общеобразовательных школ района по вопросу профилактики наркомании и алкоголизма среди подростков | 2017-2019 | - | - | - | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» |
| 1.12. | проведение рабочих встреч с представителями правоохранительных органов для обсуждения вопросов разработки совместных мероприятий по профилактике наркотизации и алкоголизации среди несовершеннолетних и взрослого населения района | 2017-2019 | - | - | - | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ», ОВД |
| 1.13. | осмотр лиц страдающих наркоманией, которые уклоняются от посещения наркологического кабинета с целью предотвращения правонарушений со стороны этих лиц | 2017-2019 |  | Текущее финансирование | Текущее финансирование | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ», ОВД |
| 1.14. | проведение лекционных занятий по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма с фельдшерами ФАП со средним мед.персоналом с другими организациями (по приглашению) | 2017-2019 | - | - | - | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» |
| 1.15. | проведение профилактических мероприятий, направленных на пресечение несанкционированной торговли, в том числе фальсифицированной алкогольной продукцией из личных хозяйств, выявление каналов поставок и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции, пресечение фактов самогоноварения. | 2017-2019 | - | - | - | Отдел внутренних дел |
| 1.16. | Организация деятельности межведомственной районной комиссии по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции в Аксубаевском муниципальном районе | 2017-2019 | - | - | - | отдел экономики Исполнительного комитета, ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ», ОВД, Роспотребнадзор, Нижнекамский территориальный орган, Отдел образования |
| 1.17. | выезды мобильной группы по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в Аксубаевском муниципальном районе | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Исполнительный комитет, ОВД, Роспотребнадзор, Нижнекамский территориальный орган |
| 1.18. | Освещение негативных последствий употребления алкогольной продукции, пива и спиртосодержащих жидкостей в средствах массовой информации, сети Интернет. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | редакция |
| 1.19. | Создание и организация деятельности в [сельских](http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) поселениях, в муниципальных предприятиях и учреждениях, в предприятиях иной формы собственности по согласованию, содействие в работе ОВД по выявлению суррогатной АП, проведение совещаний о необходимости ведения разъяснительной работы с населением о целях и мерах государственной политики по снижению потребления алкоголя | 2017-2019 | - | - | - | Главы поселений |
| 1.20. | Освещение мероприятий проводимых органами и учреждениями системы профилактики в средствах массовой информации и официальных сайтах | 2017-2019 | - | - | - | КДН и ЗП, отдел по делам молодёжной политики, спорту и туризму, редакция |
| 1.21. | Проведение профилактической работы с родителями и иными законными представителями несовершеннолетних по разъяснению им возможных уголовно-правовых последствий за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей | 2017-2019 | - | - | - | ПДН, отдел образования, КДН и ЗП |
| 1.22. | В рамках клуба «Семейная гостиная» проведение профилактических групповых занятий о недопущении алкогольной продукции с семьями, находящимися в СОП и ТЖС по программе «Путь к себе». | 2017-2019 | - | - | - | КЦСОН «Нежность» |
| 1.23. | Психолого-педагогическое консультирование родителей, несовершеннолетних испытывающих трудности в социальной адаптации. | 2017-2019 | - | - | - | КЦСОН «Нежность» |
| 1.24. | Индивидуальная психодиагностика, психокоррекционная работа с семьями, детьми с наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с алкогольной зависимости. | 2017-2019 | - | - | - | КЦСОН «Нежность» |
| 1.25. | В рамках реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг содействие в оказании лечения от алкогольной зависимости семьям, находящимся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации в Республиканском наркологическом диспансере г. Казани. | 2017-2019 | - | - | - | КЦСОН «Нежность», Зав. ОСПСиД; Спец. по соц. работе. |
| 1.26. | В рамках «Школы профилактики» лекции, групповые занятия, тренинги «Я за здоровый образ жизни» | 2017-2019 | - | - | - | Зав. ОСПСиД КЦСОН |
| 1.27. | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по сопровождению информационной системы «Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в СОП » | 2017-2019 | - | - | - | отдел социальной защиты, Зав. ОСПСиД; спец. по соц. работе. |
| 1.28. | Организация и проведение акции совместно с волонтерским отрядом «Молодая гвардия» «Вместе мы сильнее», в рамках проведения дня без табака и Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (распространение памяток и буклетов) | 2017-2019 | - | - | - | КЦСОН |
| 1.29. | В рамках формирования здорового образа жизни, организация и проведение дворовых игр «Времен связующая нить». | 2017-2019 | - | - | - | КЦСОН |
| 1.30. | Семейный проект «Приходите к нам вместе». Кинопоказ | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.31. | В рамках семейного проекта «Приходите к нам вместе» детское театрализованное представление «Масленичный разгуляй». Сохранение и развитие народных традиций. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.32. | Большой праздничный концерт, посвященный международному женскому дню «Красота Женщины». Чествование юбилейных пар. Открытие фотовыставки «Красота Аксубаевских женщин» | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК, отдел ЗАГС |
| 1.33. | В рамках семейного проекта «Все вместе». В рамках проекта «Экология и МЫ» приуроченного к Году Экологии. Детское театрализованное представление «Серая Шапочка». | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.34. | В рамках семейного проекта «Приходите к нам вместе». Проект «Кино под звёздами». Вечерний кинопоказ. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.35. | В рамках проекта «В субботу вечером» мероприятие приуроченное Дню Семьи «Культурное наследие моей семьи». Чествование юбилейных пар, многодетных семей, приемных семей. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК, отдел ЗАГС |
| 1.36. | В рамках семейного проекта «Приходите к нам вместе» проект «Детская пятница» детское игровое представление «В гостях у Буратино». | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.37. | В рамках семейного проекта «Приходите к нам вместе». Проект «Детская пятница» детское театрализованное представление «Ежедневно сто чудес совершает дружба». | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.38. | В рамках семейного проекта «Приходите к нам вместе». Проект «Детская пятница» детское театрализованное представление «Оранжик-шоу». | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.39. | В рамках проекта «В субботу вечером». Массовое мероприятие День Семьи, Любви и Верности «Сердца любви». Чествование юбилейных пар. Парад невест. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК, отдел ЗАГС |
| 1.40. | В рамках семейного проекта «Приходите к нам вместе». Проект «В субботу вечером». Вечер отдыха: концертная программа, конкурсы, дискотека» | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.41. | В рамках семейного проекта «Приходите к нам вместе». Проект «Детская пятница» детское игровое представление «Праздник воздушных шаров». | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.42. | Массовое мероприятие ко Дню Республики Татарстан «Многоцветие моей Республики» Работа площадок: Аксубаевский краеведческий музей, Центральная библиотека. Чествование молодоженов. Общий вальс. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК, отдел ЗАГС |
| 1.43. | В рамках семейного проекта «Приходите к нам вместе». Проект «В субботу вечером». Вечер отдыха: концертная программа, конкурсы, дискотека» | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.44. | День пожилого человека «Серебряные годы». Чествование юбилейных пар. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК, отдел ЗАГС. |
| 1.45. | В рамках семейного проекта «Приходите к нам вместе». Детское театрализованное представление «День рождения Деда Мороза» | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.46. | В рамках Семейного проекта «Приходите к нам вместе». День матери «Мамины глаза». Чествование юбилейных пар. Открытие фото - выставки «МАМА и Я», выставка детских рисунков «Моя Мама лучшая на свете» | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК, отдел ЗАГС. |
| 1.47. | В рамках семейного проекта «Приходите к нам вместе». Детское театрализованное представление «В гостях у сказки», для детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.48. | В рамках Семейного проекта «Приходите к нам вместе». Детские новогодние театрализованные представления «Волшебство Мороза» | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.49. | В рамках Семейного проекта «Приходите к нам вместе». Детские новогодние театрализованные представления «Волшебство Мороза» | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | РДК |
| 1.50. | Слайдовая презентация «Цена зависимости - Жизнь» |  | - | - | - | Центральная библиотека |
| II. Профилактика потребления табачных изделий, алкогольной продукции и пива среди молодежи | | | | | | |
| 2.1. | Организация ежегодных массовых профилактических акций, направленных на формирование здорового образа жизни с проведением тематических семинаров, конкурсов, выставок | 2017-2019 | - | - | - | Отдел по делам молодёжи и спорту, МКУ «Отдел культуры» |
|  |
|  |
|  |
| 2.2. | Систематическое освещение вопросов по пропаганде здорового образа жизни, преодолению вредных привычек, в том числе табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива в средствах массовой информации | 2017-2019 | - | - | - | Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района, Редакция газеты «Сельская новь» (по согласованию) |
| 2.3. | Анкетирование молодёжи, работающего населения | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту,  ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» |
| 2.4. | Организация консультаций по вопросам отказа от табакокурения в наркологических кабинетах учреждений здравоохранения | 2017-2019 | - | - | - | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» |
| 2.5. | Проведение лекций, бесед среди детей, молодёжи и их родителей по профилактике вредных привычек у детей и подростков с привлечением врачей педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников милиции | 2017-2019 | - | - | - | Образовательные учреждения, ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» (по согласованию) |
| 2.6. | Организация в учреждениях культуры ежегодных книжно-иллюстративных выставок, дней информации, видеолекториев и других мероприятий о вреде табакокурения, потребления алкогольной продукции и пива | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | МКУ «Отдел культуры», МБУК «ЦБС» |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2.7. | Обеспечение общедоступных библиотек информационными и методическими пособиями по проблеме ограничения курения в молодежной среде | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | МКУ «Отдел культуры» |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2.8. | Организация и систематическое проведение массовых мероприятий (концертов, акций, дискотек, спортивных мероприятий) направленных на формирование здорового образа жизни | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту, МКУ «Отдел культуры» |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 2.9. | Организация работы летних пришкольных лагерей | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | МКУ «Отдел образования» |
| 2.10. | проведение в общеобразовательных учреждениях лекций, конкурсов, круглых столов, бесед по проблемам профилактики наркотизации, алкоголизации и курения табака среди подростков | 2017-2019 | - | - | - | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» |
| 2.11. | проведение тестирование учащихся общеобразовательных учреждений и АТУТ на предмет употребления наркотиков | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ» |
| 2.12. | Акция «Молодежь против алкоголя» | 2017-2019 | - | - | - | МБУ Форпост |
| 2.13. | Организация, проведение лекций среди школьников образовательных учреждений Аксубаевского района на темы: «Причинения вреда здоровью при употреблении алкогольных напитков на подрастающий организм» | 2017-2019 | - | - | - | МБУ Форпост, ПДН |
| 2.14. | Проведение, организация акции «Преступления в состоянии алкогольного опьянения» (раздача листовок на данную тематику) | 2017-2019 | - | - | - | МБУ Форпост |
| 2.15. | Просмотр видеофильмов о вреде алкоголя | 2017-2019 | - | - | - | МБУ Форпост |
| 2.16. | Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время, предусмотрев в бюджете района средства на оплату труда несовершеннолетних. | 2017-2019 | - | - | - | ЦТ и З, КДН и ЗП |
| 2.17. | Организация и проведение рейдов в ходе реализации Закона РТ от 14.10.2010 г. №71-ЗРТ | 2017-2019 | - | - | - | ПДН ОМВД РФ по Аксубаевскому району |
| 2.18. | Анализ причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних | 2017-2019 | - | - | - | КДН и ЗП |
| 2.19. | Закрепление общественных воспитателей за несовершеннолетними, употребляющими спиртные напитки | 2017-2019 | - | - | - | КДН и ЗП |
| 2.20. | Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении, оказание им социальной поддержки | 2017-2019 | - | - | - | Главы СП, органы и субъекты профилактики |
| 2.21. | Изучение деятельности по недопущению пропусков занятий по неуважительным причинам обучающимися образовательных организаций | 2017-2019 | - | - | - | отдел образования, КДН и ЗП, субъекты профилактики |
| 2.22. | Пополнение единого банка данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 2017-2019 | - | - | - | КДН и ЗП, субъекты профилактики |
| 2.23. | Проведение обследований неблагополучных семей, где родители несовершеннолетних детей злоупотребляют спиртными напитками и оказывают на них отрицательное влияние | 2017-2019 | - | - | - | КДН, ОМВД России по Аксубаевскому району |
| 2.24. | Выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в распитие спиртных напитков, привлечение виновных лиц к административной ответственности | 2017-2019 | - | - | - | ПДН, КДН и ЗП |
| 2.25. | Проведение лекций, профилактических бесед по формированию здорового образа жизни | 2017-2019 | - | - | - | субъекты профилактики |
| 2.26. | Привлечение к административной ответственности несовершеннолетних за употребление спиртных напитков | 2017-2019 | - | - | - | КДН и ЗП |
| 2.27. | Проведение межведомственной профилактической операции «Подросток- 2017» | 2017-2019 | - | - | - | органы и субъекты профилактики |
| 2.28. | Проведение разъяснительной работы с учащимися образовательных учреждений об административной ответственности за употребление спиртных напитков | 2017-2019 | - | - | - | КДН и ЗП, отдел образования |
| 2.29. | В рамках «Школы профилактики» правонарушений групповые занятия с несовершеннолетними, испытывающие трудности в социальной адаптации по программе «STOP.RU». | 2017-2019 | - | - | - | КЦСОН «Нежность» |
| 2.30. | Информационный буклет «На крючке у алкоголя» или «Как становятся алкоголиками?», беседа | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Центральная библиотека |
| 2.31. | Информационный час-предупреждение «Алкоголь -похититель рассудка» | 2017-2019 | - | - | - | Центральная библиотека |
| 2.32. | Книжная выставка «В мире белого безумия»  с разделами: «Опасность пагубных привычек» | 2017-2019 | - | - | - | Центральная библиотека |
| 2.33. | Беседа о профилактике пивного алкоголизма «Безобидных доз алкоголя не существует » | 2017-2019 | - | - | - | Центральная библиотека |
| 2.34. | Проведение добровольческих акций в рамках «Весенней недели добра», «Осенней недели добра» | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.35. | Антиалкогольные акция «Здоровая пробежка», «Я за здоровый образ жизни» | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.36. | Встречи с врачом-наркологом учащихся школ | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.37. | Проведение анкетирования среди учащихся и родителей | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.38. | Мероприятие «Папа, мама и я здоровая семья», направленные на формирование у населения ценностей здорового образа жизни. | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.39. | Классные часы «Алкоголь - враг здоровью», “Язмышыңа үзең аяк чалма”, «Вредные привычки, их влияние на здоровье человека», «Правила нашей жизни» и другие. Проведены беседы «Алкоголь, семья и дети», «Ответственность подростка за нарушение правопорядка в нетрезвом виде», «Алкоголь и алкоголизм» | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.40. | Индивидуальные беседы с учениками, обыгрывание ситуаций «Однажды...», «Если тебе предложат...», «Воздействие алкоголя на организм человека» | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.41. | Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.42. | Изготовление буклетов | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.43. | Родительские собрания: «Правовая ответственность родителей», «Алкоголизм и его последствия», «Наркотические средства как способ воздействия на личность» | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.44. | Оформление стендов, пропагандирующих здоровый образ жизни: «Курение - враг здоровья», «Здоровье-главное богатство», «Жизнь без наркотиков» и т.д. | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.45. | Выставки книг по проблемам алкоголизма, наркомании, курения. | 2017-2019 | - | - | - | Отдел образования, общеобразовательные организации района |
| 2.46. | проведение тематических вечеров; спортивно-игровых конкурсов, лекций и беседы; празднование календарных дат, в том числе военно-патриотического характера («день Победы», «День воинов-интернационалистов», «День призывника», «Торжественное вручение паспорта Гражданина РФ»), тематические игротеки и дискотеки, викторины, тематические выставки книг, праздники на религиозную тематику, в том числе «Мусульманские чтения», «Славься Рождество», «Троица» | 2017-2019 | - | - | - | МБУК «ЦКС»(РДК) |
| 2.47. | Проведение торжественных мероприятий: «День Победы»; «День призывника»-2 раза в год; «День воина-интернационалиста», «Праздник вручения паспорта гражданина РФ», акция «Нет наркотикам!», цикл тематических вечеров «Встреча с героем-фронтовиком ВОВ»-5 вечеров, акция и митинг «День памяти.22 июня», «Беседа по профилактике правонарушений с приглашением правоохранительных органов», «День героев Отечества». | 2017-2019 | - | - | - | МБУК «ЦКС» (РДК) |
| III. Меры по развитию спорта и массовой физической культуры | | | | | | |
| 3.1. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения всех возрастов по месту их жительства | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |
| 3.2. | Организация досуга и занятости несовершеннолетних «группы риска», детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении, путем привлечения их к занятости в кружках, спортивных секциях | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | ЦВР, отдел по делам молодёжной политики, спорту и туризму, |
| 3.3. | Первенство ДЮСШ Аксубаевского района по волейболу посвященные с борьбой алкогольной независимостью среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | МБУ ДОД ДЮСШ, Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.4. | Первенство ДЮСШ Аксубаевского района по волейболу посвященные с борьбой алкогольной независимостью среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | МБУ ДОД ДЮСШ, Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.5. | Районный турнир по волейболу на «Кубок Ветеранов» (среди мужских команд). | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.6. | Сдача норм ГТО среди населения | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.7. | Акция «Молодежь против алкоголя» | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.8. | Организация, проведение лекций среди школьников образовательных учреждений Аксубаевского района на темы: Причинения вреда здоровью при употреблении алкогольных напитков на подрастающий организм. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.9. | Проведение, организация акции «Преступления в состоянии алкогольного опьянения» (раздача листовок на данную тематику) | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.10. | Просмотр видеофильмов о вреде алкоголя | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.11. | Первенство ДЮСШ Аксубаевского района по волейболу посвященные с борьбой алкогольной независимостью среди юношей и девушек 2001-2002 г.р. | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.12. | Районный турнир по волейболу на «Кубок Ветеранов» (среди мужских команд). | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.13. | Районная акция «Поменяй сигарету на конфету» | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.14. | День молодежи | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.15. | Декада здоровья | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.16. | Спартакиада района среди организаций | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.17. | Антинаркотический месячник | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.18. | Комплексно-профилактическая операция «Дети России» | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |
| 3.19. | Спортивные мероприятия по календарному плану министерства по делам молодежи и спорту РТ | 2017-2019 | Текущее финансирование |  | Текущее финансирование | Отдел по делам молодёжи и спорту |